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KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2020 M. ĮGYVENDINIMO ATASKAITA


2019 m. gruodžio 20 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės tarybos) sprendimu Nr. TS-270 patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas (toliau – strateginis veiklos planas).

Savivaldybės tarybai patvirtinus einamųjų metų biudžetą  (2020 m. vasario 28 d. Nr. TS-1) bei priėmus kitus sprendimus dėl lėšų paskirstymo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ar ministrų įsakymus dėl lėšų skyrimo, Europos Sąjungos bei valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo eigą ir šių lėšų panaudojimą, 2020–2022 m. strateginio veiklos plano programos patikslintos 2020 m. rugsėjo 25 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TS-187.

Siekiant stebėti ir kontroliuoti strateginių veiklos planų tikslų, užduočių ir priemonių įgyvendinimą, kasmet, atsižvelgiant į programų koordinatorių pateiktus duomenis, rengiama strateginio veiklos plano įgyvendinimo metinė ataskaita. 


Tvirtinant strateginį veiklos planą buvo iškelti 3 svarbiausi 2020–2022 m. veiklos prioritetai ir 3 strateginiai tikslai:


	I prioritetas. Aukštos gyvenimo kokybės, socialinio saugumo užtikrinimas 


	1 strateginis tikslas. Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto paslaugas

	II prioritetas. Viešosios infrastruktūros su darnia aplinka vystymas ir plėtra 


	2 strateginis tikslas. Pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi

	III prioritetas. Palankios aplinkos verslui, turizmui ir žemės ūkiui kūrimas 


	3 strateginis tikslas. Plėtoti konkurencingą aplinką verslui, turizmui ir  žemės ūkiui


	III prioritetas. Savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumo didinimas 


	4 strateginis tikslas. Administracinių ir viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas




Iš viso strateginiame veiklos plane 2020 metams numatyta 290 priemonių (2019 m.  –  275), 45 uždaviniai, siekiant 29 strateginių veiklos plano tikslų. 


	

STRATEGINIAI  TIKSLAI  IR  VEIKLOS  PROGRAMOS




1 strateginis tikslas
Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto paslaugas


2 strateginis tikslas
Pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi


3 strateginis tikslas
Plėtoti konkurencingą aplinką verslui, turizmui ir  žemės ūkiui


4 strateginis tikslas
Administracinių ir viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas
02 programa. Sveikatos apsauga

03  programa. Socialinės apsaugos plėtojimas

04  programa. Sporto veiklos plėtra

01 programa. Švietimas ir ugdymas

05  programa. Kultūros veiklos plėtra


06 programa. Kultūros paveldo išsaugojimas, turizmo skatinimas bei vystymas


07 programa. Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra


08 programa. Aplinkos apsauga



09 programa. Žemės ūkio plėtra ir melioracija


10 programa. Parama verslui ir verslo plėtra


11 programa. Savivaldybės valdymo tobulinimas
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Patikslintas strateginis veiklos planas 2020 m. pagal įgyvendintų ir įgyvendinamų priemonių skaičių įvykdytas 94,1 proc. 

Strateginio veiklos plano 2020 m. numatytoms įgyvendinti priemonėms panaudota  95,2  proc. planuotų lėšų.


Didelę įtaką plano vykdymui 2020 m. turėjo  COVID-19 sukelta ekstremali situacija, dėl ko jau metų pradžioje rajono taryboje teko perskirstyti savivaldybės biudžete kai kurias suplanuotas veiklas bei joms numatytas lėšas. Todėl, vertinant 2017–2020 m. duomenis, matyti, kad strateginio veiklos plano įgyvendinimas pagal numatytas priemones bei pagal panaudotas lėšas 2020 m. yra kiek mažesnis nei 2017-2019 m. (žr. 1 pav.). 
[image: ]

1 pav. Strateginio veiklos plano įgyvendinimas pagal planuotų ir įgyvendintų priemonių bei panaudotų lėšų skaičių, proc., 2017–2020 m.
[bookmark: _Hlk6214435]



Iš 2020 metams numatytų 290 priemonių buvo įgyvendintos ar įgyvendinamos 273 priemonės (2019 m. –  274, 2018 m. –  285, 2017 m. – 248).  Dėl objektyvių priežasčių 2020 m. nebuvo įvykdyta  17 priemonių  (2019 m. – 1, 2018 m. – 6, 2017 m. – 13) (žr. 1 lentelę).


[image: ]1 lentelė. Neįvykdytų priemonių suvestinė
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Iš viso patikslintame strateginiame veiklos plane 2020 m. planuota įgyvendinti priemonių už beveik 97,7 mln. Eur. Įgyvendinta už beveik 93 mln. Eur (2019 m. veiklos plane numatytos priemonės įgyvendintos už beveik 71,6 mln. Eur)

2020 m. strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms vykdyti investuota:
· Savivaldybės biudžeto lėšų (SB) – 33 mln. 328,9 tūkst. Eur
· Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų (SBVB) – 23 mln. 421,0 tūkst. Eur
· Valstybės biudžeto lėšų (VB) – 16  mln. 237,8 tūkst. Eur
· ES struktūrinių fondų lėšų (ES) – 11 mln. 151,9 tūkst. Eur 
· Kelių priežiūros plėtros programos lėšų (KPP) – 3 mln. 798,5 tūkst. Eur 
· Skolintų lėšų (SK) –  2 mln. 000,7 Eur 
· Privačių lėšų (PR ) – 1 mln. 167,5 tūkst. Eur
· Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšų (ĮP) – 413,1 tūkst. Eur 
· Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų (AA) – 352,6 tūkst. Eur 
· Kitų finansavimo šaltinių lėšų (KT) – 81,1 tūkst. Eur.


[bookmark: _Hlk6214529]2020 m. daugiausia lėšų buvo skirta švietimui ir ugdymui (28,6 proc.), socialinės apsaugos plėtojimui (25 proc.), infrastruktūros objektų priežiūrai ir plėtrai (16,5 proc.), savivaldybės valdymo tobulinimui (9,4 proc.), kultūros veiklos plėtrai (7,1 proc.), aplinkos apsaugai (4,4 proc.), kultūros paveldo išsaugojimui ir turizmo skatinimui ir vystymui (3,9 proc.) (žr. 2 pav.).
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2 pav. Panaudoti 2020 m. asignavimai pagal Strateginio veiklos plano programas proc. 



Lyginant strateginiam veiklos planui vykdyti patikslintus ir faktiškai skirtus 2020 m. asignavimus, matyti, kad bendras lėšų panaudojimas yra 95,2 proc. arba 4 mln. 733,9 tūkst. Eur mažesnis. 

2 lentelė. 2020 m. planuoti ir panaudoti asignavimai pagal programas
	Programos pavadinimas
	Patikslinti                   2020 m. asignavimai tūkst. Eur
	Panaudoti                   2020  m. asignavimai           tūkst. Eur
	Asignavimų panaudojimo skirtumas,  tūkst. Eur 
	Asignavimų panaudojimo proc.                        (nuo patikslinto plano)

	01 Švietimo ir ugdymo programa
	26 953,1
	26 624,9
	-328,2
	98,8

	Įstaigos surinko mažiau pajamų už paslaugas, mažiau SB lėšų švietimo įstaigos panaudojo savo veiklai, programoms, dalis trijų įgyvendinamų ES projektų lėšų perkeltos į 2021 m., pratęsus projektų veiklų įgyvendinimą arba pagal mokėjimo prašymų teikimo grafikus. Tačiau daugiau lėšų nei planuota skirta mokinio reikmėms (SBVB), VIP projektui.

	02 Sveikatos apsauga
	2 221,0
	1 933,9
	-287,1
	87,1

	Dėl visuotinės pandemijos buvo mažiau panaudota Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, nes nebuvo organizuojamas sveikatos projektų konkursas, Kėdainių PSPC įgyvendinamo ES projekto lėšos perkeltos į 2021 m. pagal mokėjimo prašymų teikimo grafikus.

	03 Socialinės apsaugos plėtojimas
	23 868,4
	23 257,5
	-610,9
	97,4

	Per 1,2 mln. Eur mažiau panaudota socialinėms išmokoms, kompensacijoms iš SB lėšų, tačiau apie 735 tūkst. Eur daugiau gauta iš VB ir SBVB lėšų tikslinėms išmokoms ir pašalpoms mokėti. Įstaigos surinko mažiau pajamų už paslaugas. Daugiau lėšų skirta socialinio būsto remontui. Metų pabaigoje įsigijus du socialinius būstus, apmokėjimas už juos bus vykdomas 2021 m. 

	04 Kūno kultūros ir sporto plėtra
	2 053,6
	1 800,3
	-253,3
	87,7

	Kėdainių rajono bei miesto vietos veiklos grupės deklaravo mažiau ES lėšų panaudojimą nei planuota įgyvendinant vietos plėtros strategijas (projektai įgyvendinami, tik apmokėjimas už juos bus vykdomas 2021 m.). Taip pat kultūros įstaigos surinko mažiau pajamų už paslaugas, mažiau SB lėšų panaudota renginiams, 2020 m. biudžete SB lėšų neskirta smulkiems remonto darbams (Šėtos, Akademijos kultūros centrams, M. Daukšos bibliotekos filialams) 

	05 Kultūros veiklos plėtra
	7 465,2
	6 586,0
	-879,2
	88,2

	Įgyvendinant Kėdainių sporto centro futbolo maniežo atnaujinimo projektą, darbai įsigyti mažesne kaina nei planuota, todėl sutaupyta SB lėšų. Stadiono futbolo dangos atnaujinimo darbai pradėti metų pabaigoje, tad apmokėta tik dalis atliktų darbų.

	06 Kultūros paveldo išsaugojimas, turizmo skatinimas ir vystymas 
	3 916,4
	3 579,8
	-336,6
	91,4

	Pagal projektų įgyvendinimo  intensyvumą, mokėjimų prašymų teikimo grafikus dalis projektų lėšų (ES, SB ir VB) persikėlė į 2021 m. 

	07 Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra
	16 804,3
	15 306,3
	-1 498,0
	91,1

	Mažiau nei planuota panaudota privačių lėšų įgyvendinat UAB „Kėdainių vandenys“ projektus (perkelta į 2021 m.), pagal projektų įgyvendinimo  intensyvumą, mokėjimų prašymų teikimo grafikus dalis projektų lėšų (ES, SB ir VB) persikėlė į 2021 m.

	08 Aplinkos apsauga

	4 240,2
	4 047,0
	-193,2
	95,4

	Mažiau nei planuota panaudota AA lėšų priemonėms vykdyti (sutaupyta, apmokėjimas 2021 m.), taip pat pigiau įsigyti ES projektų veikloms reikalingi atlikti rangos darbai (pažeistų žemių tvarkyba, apleistų bešeimininkių pastatų griovimas) 

	09 Žemės ūkio plėtra ir melioracija
	971,4
	845,8
	-125,6
	87,1

	Įvykdžius vieųjų pirkimų procedūras, mažesne kaina nei planuota įsigyti liūčių pažeistos melioracijos infrastruktūros remonto darbai

	10 Parama verslui ir verslo plėtra
	367,1
	189,2
	-177,9
	51,5

	Rajono verslininkams buvo suteikta galimybė pasinaudoti apie 170 tūkst. Eur SVV fonde esančia lėšų suma. Per 2020 m. suteikta parama už 74,6 t. Eur. Fonde liko apie 120 tūkst. Eur. Taip pat mažiau Kėdainių TVIC surinko pajamų už paslaugas. 

	11 Savivaldybės valdymo tobulinimas 

	8 826,3
	8 782,4
	-43,9
	99,5

	Mažiau SB lėšų seniūnijos, savivaldybės administracija  panaudojo savo veiklos vykdymui, mažiau lėšų surinkta už paslaugas, sutaupyta lėšų po viešųjų pirkimų įgyvendinant ES projektą.

	 Iš viso:
	97 687,0
	92 953,1
	-4 733,9
	95,2
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Strateginiame veiklos plane 2020 m. numatytų priemonių įgyvendinimui 35,9 proc. arba 33,3 mln. Eur lėšų skirta iš Savivaldybės biudžeto, iš kurių:
· 21,7 mln. Eur panaudota švietimo, kultūros, socialinių ir kitų biudžetinių įstaigų, Savivaldybės, Savivaldybės  administracijos, seniūnijų veiklai užtikrinti, darbuotojų darbo užmokesčiui mokėti
· beveik 5 mln. Eur panaudota kompensacijoms, šalpos išmokoms mokėti finansiniams įsipareigojimams vykdyti, už suteiktas paslaugas atsiskaityti
· beveik 3,9 mln. Eur panaudota įgyvendinamų ES projektų privalomai daliai koofinansuoti 
· 1,1 mln. Eur panaudota infrastruktūros objektams remontuoti
· 1,6 mln. Eur panaudota  programoms, konkursiniams projektams finansuoti.

Įgyvendinant numatytas priemones 29,3 proc. arba 27,2 mln. Eur lėšų sudarė Valstybės biudžeto specialioji tikslinės dotacija (įskaitant Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas):
· 13,8 mln. Eur panaudota mokinio reikmėms finansuoti (įskaitant specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtą dotaciją) 
· 5,5 mln. panaudota Eur valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
· 4,1 mln. Eur panaudota Specialioji tikslinė dotacija kapitalo investicijoms 
· 3,8 mln. Eur panaudota rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai, remontui bei plėtrai, saugaus eismo užtikrinimui.

Valstybės biudžeto lėšos sudarė 17,5 proc. arba 16,2 mln. Eur visų panaudotų lėšų, iš kurių:
· 14,1 mln. Eur panaudota socialinėms išmokoms, kompensacijoms išmokėti
· 2,1 mln. Eur skirta valstybės finansuojamiems projektams, programoms įgyvendinti.

[bookmark: _Hlk6214684]Europos Sąjungos lėšos sudarė 12 proc. visų panaudotų lėšų. Lėšos skirtos tiek savivaldybės administracijos, tiek savivaldybės biudžetinių įmonių, įstaigų (kuriose savivaldybės administracija yra partnerė) Europos Sąjungos finansuojamų projektų įgyvendinimui. Investuota beveik 11,2 mln. Eur.

Skolintos lėšos sudaro 2,2 proc. arba 2 mln. Eur strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms įgyvendinti. Skolintos lėšos panaudotos prisiimtų finansinių įsipareigojimų refinansavimui bei stambių savivaldybės investicinių projektų kofinansavimui.

1,5 proc. visų strateginiame veiklos plane panaudotų lėšų sudaro pajamos už suteiktas paslaugas (1,4 mln. Eur). Šias lėšas įstaigos naudoja teisės aktų nustatyta tvarka įstaigų poreikiams tenkinti (smulkiam remontui, prekėms, paslaugoms, darbo užmokesčiui ir pan.).

Privačios lėšos sudaro 1,3 proc. arba beveik 1,2 mln. Eur visų panaudotų asignavimų. Didžioji šių lėšų dalis yra UAB „Kėdainių vandenys“ lėšos, koofinansuojant Europos Sąjungos įgyvendinamus projektus, vykdant vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo/modernizavimo darbus.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos investuotos aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos, aplinkos monitoringo, prevencinės, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros, želdinių ir želdinių apsaugos, tvarkymo, viešuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos priemonėms finansuoti. Šios lėšos sudaro 0,4 proc. arba 352,6 tūks.t Eur visų strateginio veiklos plano priemonėms įgyvendinti panaudotų asignavimų. 

Kitų finansavimo šaltinių lėšos (SVV fondas) sudaro 0,04 proc. panaudotų asignavimų priemonėms įgyvendinti. 

Toliau Strateginio veiklos plano ataskaitoje pateikiama detalesnė informacija apie veiklos programų įgyvendinimą pagal 2020 m. programų tikslų, uždavinių, priemonių, vertinimo kriterijų įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą. 




01 PROGRAMA. ŠVIETIMAS IR UGDYMAS

Programa tęstinė. Šia programa realizuojamos Vietos savivaldos įstatymo savivaldybėms nustatytos savarankiškosios savivaldybės funkcijos: savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas; vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo organizavimas (švietimo įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas, mokymo pagal formaliojo švietimo programas organizavimas ir įgyvendinimas); bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas; vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo ir užimtumo organizavimas; priešmokyklinio vaikų ugdymo organizavimas (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas, mokymo pagal priešmokyklinio švietimo programas organizavimas ir įgyvendinimas); maitinimo paslaugų organizavimas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas; suaugusiųjų neformalusis švietimas, neformaliojo ugdymo švietimo programų organizavimas ir įgyvendinimas. Sudarant palankias sąlygas ugdymo procesui organizuoti ir įgyvendinti, vykdyti švietimo įstaigų atnaujinimo, remonto darbai. 

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto paslaugas“.

Programos koordinatorius – Švietimo skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai –   27 636,8 tūkst. Eur
Programai įgyvendinti patikslinti  asignavimai – 26 953,1 tūkst. Eur
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai –  26 624,9 tūkst. Eur


	[bookmark: _Hlk69130235]Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
	2020 m. planas
	2020  m. faktas

	E-01-01
	Mokinių, dalyvavusių Kėdainių rajono savivaldybės Bendrojo ugdymo mokyklų  ugdyme, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus (procentai)
	100
	100

	E-01-02
	Švietimo srities objektų infrastruktūros gerinimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti
	8
	7,1

	R-01-01-01
	Kėdainių rajono savivaldybės 1−6 metų vaikų, dalyvaujančių ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme, dalis nuo bendro 1−6 metų vaikų skaičiaus (procentai)
	78
	78

	R-01-01-02
	Mokinių, dalyvavusių Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo švietimo veiklose, dalis nuo bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus (procentai)
	67
	64,35

	R-01-02-01
	Atnaujinamų Kėdainių rajono savivaldybės švietimo įstaigų skaičius (vienetai)
	6
	6



2020 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 27 priemonės, iš kurių 25 įvykdytos arba vykdomos.

Pridedama. 1 priedas. 1 lentelė. 01 Švietimo ir ugdymo programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2020 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).


02 PROGRAMA. SVEIKATOS APSAUGA

Programa tęstinė. Šia programa siekta užtikrinti kokybišką rajono gyventojų sveikatos priežiūrą, sveikatos politikos įgyvendinimą savivaldybės lygiu. Programa siekta efektyviai formuoti sveikatos priežiūros sistemą, tikslingai paskirstyti lėšas sveikatos priežiūrai, atlikti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimą. Buvo numatytos ir įgyvendinamos ligonių gydymo, reabilitacijos, sergamumo sumažinimo ir ligų profilaktikos, slaugos priemonės, užtikrinamas jų įgyvendinimas. Taip pat remontuotos sveikatos paslaugas teikiančios įstaigos. 

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto paslaugas“.

Programos koordinatorius – vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) Ramunė Kabošienė

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai –   1 652,0 tūkst. Eur
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 2 221,0 tūkst. Eur
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai –1 933,9 tūkst. Eur

	Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
	2020 m. planas
	2020 m. faktas

	E-02-01
	Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų, dalyvavusių sveikatos prevencinėse programose, dalis nuo planuotų patikrinti asmenų skaičiaus (procentai)
	55
	32*

	E-02-02
	Sveikatos srities objektų infrastruktūros gerinimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti
	2
	3

	R-02-01-01
	Vykdomų priemonių skaičius, įskatinant visuomenės aktyvumą sveikatinimo veikloje

	320
	430

	R-02-02-01
	Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sveikatos prevencijos programų skaičius
	12
	13

	R-02-03-01
	Atnaujinamų Kėdainių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų skaičius (vienetai)
	2
	3


*2020 m. pagal sveikatos prevencines programas patikrinta mažiau žmonių nei planuota dėl sudėtingos Covid ekstremaliosios situacijos apribojus fizinį kontaktinį gydytojų darbą

2020 m. programai įgyvendinti buvo numatytos  24 priemonės priemonių, iš kurių visos įvykdytos arba vykdomos.

Pridedama. 2 priedas. 2 lentelė. 02 Sveikatos apsaugos programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2020 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

03 PROGRAMA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMAS

Programa tęstinė. Savivaldybė vykdydama valstybės ir vietos savivaldos socialinę politiką, organizuoja savo teritorijoje socialinės paramos teikimą piniginėmis lėšomis ir socialinėmis paslaugomis gyventojams, kurių socialinė padėtis mažina jų socialinio dalyvavimo galimybes. Šios programos tikslas – integruoti socialiai atskirtus asmenis į visuomenę, panaudojant efektyvias socialinės paramos priemones. Programoje taip pat vykdytos socialines paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūros atnaujinimo priemonės.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto paslaugas“.

Programos koordinatorius – Socialinės paramos skyriaus vedėja Jūratė Blinstrubaitė.

Programai įgyvendinti planuoti  asignavimai –  17 178,8 tūkst. Eur
Programai įgyvendinti patikslinti  asignavimai – 23 868,4 tūkst. Eur
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai –  23 257,5 tūkst. Eur

	[bookmark: _Hlk479683233]Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
	2020 m. planas
	2020 m. faktas

	E-03-01
	Kėdainių rajono savivaldybės šeimų, patiriančių socialinę riziką, skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų (šeimos)
	4,6
	6,8*

	E-03-02
	Socialinės srities objektų infrastruktūros gerinimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos,  valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti
	2,5
	3,3

	R-03-01-01
	Socialinės pašalpos gavėjų skaičius nuo gyventojų skaičiaus, proc. 
	2,8
	2,09

	R-03-02-01
	Atnaujinamų Kėdainių rajono savivaldybės socialines paslaugas teikiančių įstaigų skaičius (vienetai)
	3
	3


*Teisiniais aktais yra plečiamas socialinės rizikos apibrėžimas, tad šeimų, kurioms teikiamos paslaugos ir su kuriomis yra dirbama  daugėja. 

2020 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 36 priemonės, iš kurių 34 įvykdytos arba vykdomos.

Pridedama. 3 priedas. 3 lentelė. 03 Socialinės apsaugos plėtojimo programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2020 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).


04 PROGRAMA. SPORTO VEIKLOS PLĖTRA


Programa tęstinė. Programa siekiama sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, kuo daugiau gyventojų įtraukiant į organizuotas ir savarankiškas sporto pratybas, skatinant jų visapusišką tobulėjimą. Taip pat siekta pagerinti gyventojų užimtumą sportu, jaunų, talentingų sportininkų ugdymą bei rajono gyventojų dalyvavimą rajono, šalies bei tarptautinėse varžybose, modernizuota sporto objektų materialinė bazė.


Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto paslaugas“.

Programos koordinatorius – Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Kęstutis Stadalnykas

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai –  1 721,2  tūkst. Eur
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 2 053,6 tūkst. Eur
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 1 800,3 tūkst. Eur
	[bookmark: _Hlk479683896]Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
	2020 m. planas
	2020 m. faktas

	E-04-01
	Kėdainių rajono savivaldybės sporto organizacijose sportuojančių gyventojų dalis, lyginant su bendru Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų skaičiumi (procentai)
	4,3
	3,4*

	E-04-02
	Sporto srities objektų infrastruktūros gerinimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti
	3
	4,6

	R-04-01-01
	Kėdainių rajono savivaldybės sporto varžybų, sporto ir sveikatinimo renginių skaičius/dalyvių juose skaičius (vienetai/ asmenys)
	Ne mažiau 875/
30 400
	
484 / 16 500**

	R-04-02-01
	Atnaujintų sporto/ sveikatingumo infrastruktūros objektų skaičius (vienetai)
	3
	2


*Covid-19 pandemija itin apribojo sportuojančių kėdainiečių sporto organizacijose galimybes, todėl deklaruojamas žymiai mažesnis rodiklis nei planuota. 
** Dėl karantino, įvestų apribojimų ne visus planuotus sportinės veiklos renginius pavyko surengti, todėl deklaruojamas žymiai mažesnis rodiklis nei planuota. 

2020 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 17 priemonių, iš kurių visos įvykdytos arba vykdomos.

Pridedama. 4 priedas. 4 lentelė. 04 Sporto veikos plėtros programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2020 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).


05 PROGRAMA. KULTŪROS VEIKLOS PLĖTRA

Programa tęstinė. Programoje numatytomis priemonėmis buvo siekiama sudaryti sąlygas rajono bendruomenei susipažinti su šiuolaikinėmis bei tradicinėmis profesionalaus meno (muzikos, teatro, dailės, šokio, kt.) kryptimis, menininkų pasiekimais ir veikla, ugdyti etninę savimonę, dalyvauti mėgėjų meno veikloje bei vystyti jų informacinius gebėjimus. Vykdant numatytas edukacines programas ir kitas priemones, buvo siekiama skatinti domėjimąsi istorine praeitimi, kultūriniu paveldu. Aktyvinant meno mėgėjų kolektyvų veiklą buvo įgyvendintos veiklos įsigyjant ir atnaujinant koncertinius kostiumus, muzikos instrumentus. Finansuojant kultūros įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų kultūrinus projektus, skatinta kultūros ir meno plėtra rajone, vaikų ir jaunimo meninis ugdymas bei užimtumas, vietos bendruomenės narių telkimas bendrai kultūrinei, meninei veiklai,  vietos bendruomenės užimtumas, 

Programa buvo įgyvendinama šiomis kryptimis: bibliotekų, muziejų, kultūros centrų darbo organizavimas, mėgėjų meno plėtotės dalinis finansavimas, kultūros projektų finansavimas konkurso būdu, įvairių renginių organizavimas ir kultūrinių iniciatyvų finansavimas, kultūros įstaigų materialinės bazės stiprinimas; nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politikos, bendruomeninių organizacijų plėtros politikos ir jaunimo politikos formavimas ir įgyvendinimas savivaldybėje. 

2020 m. Savivaldybėje veikė 8 savarankiškos kultūros įstaigos: Kėdainių krašto muziejus (toliau – Muziejus) ir 5 jo skyriai, Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) ir 39 jos struktūriniai-teritoriniai padaliniai (toliau – filialai), Akademijos, Josvainių, Kėdainių, Krakių, Šėtos ir Truskavos kultūros centrai bei 12 kultūros centrų skyrių. 

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto paslaugas“.
Programos koordinatorius – Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Kęstutis Stadalnykas

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 8 266,4  tūkst. Eur
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 7 465,2 tūkst. Eur
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 6 586,0 tūkst. Eur

	[bookmark: _Hlk479607428]Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
	2020 m. planas
	2020 m. faktas

	E-05-01
	Kėdainių rajono savivaldybės kultūros įstaigose  vykusių kultūros renginių skaičius/ lankytojų ir dalyvių, tenkančių 1 000-iui gyventojų, juose skaičius (vienetai/ asmenys) 
	Ne mažiau 1 520 
/2 600
	
3 756 / 
12 343*

	E-05-02
	Kultūros srities objektų infrastruktūros gerinimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti
	10
	9,2

	R-05-01-01
	Kėdainių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose per metus apsilankiusių fizinių asmenų / virtualių lankytojų skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų (asmenys/vienetai)
	Ne mažiau 
4 870
/1 890
	
3 488/ *     3 065

	R-05-02-01
	Muziejų lankytojų skaičius per metus
	Ne mažiau kaip 40 000
	47 625*

	R-05-03-01
	Kėdainių rajono savivaldybės meno mėgėjų kolektyvų dalyvių skaičius, tenkantis 1 000-iui gyventojų (asmenys)
	Ne mažiau 21
	19,5

	R-05-04-01
	Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių vykdytų veiklų, projektų skaičius (vienetai)
	5
	5

	R-05-05-01
	Rajono nevyriausybinių organizacijų veiklos projektuose, kitose iniciatyvose dalyvaujančių nevyriausybinių organizacijų (įskaitant ir bendruomenių organizacijas) narių skaičius 
	Ne mažiau kaip
1500
	
2 012

	R-05-06-01
	Atnaujinamų Kėdainių rajono savivaldybės kultūros įstaigų skaičius (vienetai)

	7
	5


* Covid-19 pandemija itin apribojo fiziškai organizuojamų renginių galimybę, tačiau kultūriniai renginiai persikėlė į virtualią erdvę, tuo pačiu suteikdami didesnei dalyvių/klausytojų auditorijai juose dalyvauti. Deklaruojamas fizinių ir virtualių lankytojų bei dalyvių skaičius

2020 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 34 priemonės, iš kurių 28 įvykdytos ar vykdomos.

Pridedama. 5 priedas. 5 lentelė.  05 Kultūros veiklos plėtros programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2020 m. įgyvendinimo ataskaita  (Exel).


06 PROGRAMA. KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS, TURIZMO SKATINIMAS BEI VYSTYMAS

Programa tęstinė. Programoje numatytomis priemonėmis siekta skleisti Kėdainių krašto žinomumą Lietuvoje ir užsienyje, kaupta ir nemokamai teikta informacija apie Kėdainių krašto gamtos, istorijos, kultūros paveldo objektus, lankytinas vietas, maitinimo ir apgyvendinimo, pramogų įstaigas, kaimo turizmo sodybas, amatus ir renginius mūsų rajone Lietuvos ir užsienio turistams, įstaigoms ir įmonėms. Taip pat siekta išsaugoti istorinį ir kultūros paveldą, didinti ir formuoti turistinį ir rekreacinį patrauklumą. 

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano III strateginį tikslą – „Plėtoti konkurencingą aplinką verslui, turizmui ir  žemės ūkiui“.

Programos koordinatorius – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Rytis Vieštautas ir VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro (toliau – Kėdainių TVIC) direktorė Daina Balasevičienė 

Programai įgyvendinti planuoti  asignavimai – 4 113,6 tūkst. Eur 
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 3 916,4 tūkst. Eur
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 3 579,8 tūkst. Eur


	Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
	2020 m. planas
	2020 m. faktas

	E-06-01
	Kėdainių rajono savivaldybėje apsilankiusių užsienio turistų skaičiaus dalis nuo visų apsilankiusių turistų skaičiaus, procentai (vertinami Kėdainių TVIC apsilankę turistai)
	24
	6,6*

	E-06-02
	Turizmo infrastruktūros gerinimui bei kultūros paveldo išsaugojimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti
	12,5
	12,3

	E-06-01-01
	Turizmo ir verslo informacinio centro lankytojų skaičiaus didėjimas, proc., lyginant su praėjusiais metais
	3
	-23 *

	R-06-02-01
	Kėdainių rajono savivaldybėje naujai sutvarkytų, įrengtų ir pritaikytų lankymui savivaldybės kultūros ir gamtos paveldo objektų bei teritorijų skaičius (vienetai)
	8
	7


*Covid-19 pandemija itin stipriai paveikė turizmo sektorių. Įvedus karantiną, ribojimus tarp savivaldybių, sustabdžius galimybę keliauti tarp valstybių, atsiliepė ir  turistų srautų mažėjimui. 2020 m. Kėdainių TVIC sulaukė 23 proc. mažiau lankytojų, negu 2019 m. (iš viso 6 927 lankytojai), lietuviai sudarė 93,4 proc. Užsienio turistų dalis nuo visų apsilankiusių turistų skaičiaus siekė vos 6,6 proc. Daugiausiai sulaukta turistų iš Lenkijos (55,4 proc. iš visų turistų užsieniečių) ir Latvijos (18,18 proc.). 

2020 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 27 priemonės, iš kurių visos įvykdytos arba vykdomos. 

Pridedama. 6 priedas. 6 lentelė. 06 Kultūros paveldo išsaugojimo, turizmo skatinimo ir vystymo programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų                                                         2020 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).


07 PROGRAMA. INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA

Programa tęstinė. Įgyvendinant šią programą buvo siekiama gerinti rajono viešąją infrastruktūrą – rengti teritorijų planavimo dokumentus, kurie leidžia sistemingai vystyti viešąją infrastruktūrą,  gerinti kelių ir gatvių dangas, diegti eismo saugumo priemones, užtikrinti inžinerinio aprūpinimo (vandentiekio, nuotekų) tinklų atnaujinimą ir plėtrą, atnaujinti, išplėsti, rekonstruoti apšvietimo tinklus, gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę tiek mieste, tiek rajono miesteliuose bei kaimuose.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano II strateginį tikslą – „Pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi“.

Programos koordinatoriai – Statybos ir turto skyriaus vedėja Audronė Naujalienė ir  Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Rytis Vieštautas

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai –  18 576,5 tūkst. Eur
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 16 804,3 tūkst. Eur
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai –   15 306,3 tūkst. Eur

	Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
	2020 m. planas
	2020 m. faktas

	E-07-01
	Apklaustųjų, labai ir gerai vertinančių savivaldybės veiklą, modernizuojant ir prižiūrint infrastruktūros objektus, dalis, proc.
	Ne mažiau kaip  60
	67*

	R-07-01-01
	Inžinerinės infrastruktūros (vandentiekio, nuotekų tinklai, keliai, apšvietimas, gyvenamasis fondas) gerinimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti 
	58
	57


*Duomenys pateikti, vadovaujantis atliktos apklausos „Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimas apie Kėdainių rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų administracinių paslaugų kokybę“ 2019 m. rezultatais

2020 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 61 priemonė, iš kurių 54 įvykdytos arba vykdomos. 

Pridedama. 7 priedas. 7 lentelė. 07 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų  2020 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

08 PROGRAMA. APLINKOS APSAUGA

Programa tęstinė. Aplinkos apsaugos įstatyme nustatyta, kad aplinkos apsauga Lietuvos Respublikoje yra visos valstybės bei kiekvieno jos gyventojo rūpestis ir pareiga. Šia programa siekta operatyviai įgyvendinti priemones, susijusias su aplinkai padarytos žalos kompensavimu, aplinkos taršos šaltinių šalinimu, gamtos išteklių, kraštovaizdžio elementų bei kompleksų atkūrimu ir gausinimu, aplinkosauginės informacijos rengimu ir skleidimu.

Programos priemonės skirtos vykdyti aplinkos stebėseną ir gautą informaciją apie aplinkos būklę teikti rajono bendruomenei, specialistams ir valstybės institucijoms bei naudoti ją grindžiant, planuojant ir įgyvendinant aplinkosaugos priemones. Vykdant programą siekta plėtoti atliekų tvarkymo ir rūšiavimo sistemą, vykdyti rajono želdinių ir žaliųjų plotų, saugomų teritorijų apsaugą ir priežiūrą. 

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano II strateginį tikslą – Pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi

Programos koordinatorius – Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Ieva Matyžiūtė.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 4 822,2 tūkst. Eur 
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 4 240,2 tūkst. Eur
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 4 047,0 tūkst. Eur

	Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
	2020 m. planas
	2020 m. faktas

	E-08-01
	Fiksuotų oro taršos kietosiomis dalelėmis dienų skaičius per metus
	Ne daugiau kaip 30 d.
	29 d.

	R-08-01-01
	Kėdainių rajono savivaldybės aplinkosaugos monitoringo programos priemonių metinis įvykdymas  proc.
	100
	100



2020 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 19 priemonių, kurių 18 įgyvendintos arba įgyvendinamos. 

Pridedama. 8 priedas. 8 lentelė. 08 Aplinkos apsaugos  programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2020 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).


09 PROGRAMA. ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA IR MELIORACIJA

Programa tęstinė. Siekianti užtikrinti valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimą,  vykdytas žemės ūkio ir kaimo valdų registravimas, duomenų atnaujinimas, žemės ūkio technikos valstybinė techninė apžiūra, pieno gamybos kvotų, tiesioginių išmokų už gyvulius, bites, žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų administravimas, priimami dokumentai dėl dalies draudimo įmokų kompensavimo, vertinti medžiojamųjų gyvūnų padaryti nuostoliai, vykdyta valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių apskaita ir jų priežiūra bei kitos įstatymų perduotas funkcijos.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano III strateginį tikslą – Plėtoti konkurencingą aplinką verslui, turizmui ir  žemės ūkiui.

Programos koordinatorius – Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Ieva Matyžiūtė.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai  – 929,1 tūkst. Eur 
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai  – 971,4 tūkst. Eur
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai –  845,8 tūkst. Eur

	[bookmark: _Hlk479777803][bookmark: _Hlk69210638]Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
	2020 m. planas
	2020 m. faktas

	E-09-01
	Kėdainių rajono savivaldybės gyvulininkystės žemės ūkio produkcijos dalis nuo bendrosios žemės ūkio produkcijos (procentai)
	22,5
	15,3*

	R-09-01-01
	Registruotų ūkininkų ūkių skaičius

	2210
	1895

	R-09-02-02
	Rekonstruojamų griovių ilgis, km
	45
	43,16


*Lietuvos statistikos departamentas duomenų už 2020 m. dar neskelbia. Vadovaujamasi 2019 m. Statistikos departamento pateiktais duomenimis

2020 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 5 priemonės, iš kurių visos įvykdytos arba vykdomos.

Pridedama. 9 priedas. 9 lentelė. 09 Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programos  tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2020 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

10 PROGRAMA. PARAMA VERSLUI IR VERSLO PLĖTRA

Programa tęstinė. Įgyvendinant paramos verslui ir verslo plėtros programą, teikta informacija, konsultacijos ir mokymo paslaugos bei praktinė pagalba smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams. Naujai įsteigtiems verslo subjektams padėta įsikurti, plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir veiklos efektyvumą, administruotas savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondas. UAB „Kėdainių laisvoji ekonominė zona“ (toliau – Kėdainių LEZ) operatorius vykdė rinkodarinę Kėdainių LEZ veiklą.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano III strateginį tikslą – Plėtoti konkurencingą aplinką verslui, turizmui ir  žemės ūkiui.

Programos koordinatorius – Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro (toliau – Kėdainių TVIC) direktorė Daina Balasevičienė

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai –    301,0 tūkst. Eur
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai –  367,1 tūkst. Eur
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai –   189,2 tūkst. Eur

	Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
	2020 m. planas
	2020 m. faktas

	E-10-01
	Kėdainių rajono savivaldybės nedarbo lygio (registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis) santykis su šalies rodikliu (procentai)
	
100
(atitinka šalies vidurkį)
	
108,7* 


	R-10-01-01
	Kėdainių rajono savivaldybės verslumo lygio rodiklio santykis su šalies rodikliu (procentai)
	100
(atitinka šalies vidurkį)
	115**

	R-10-01-02
	Įregistruotų Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių skaičius per metus bei jo pokytis, lyginant su praėjusiais metais (procentai).
	81/
+1
	99/
+23,75 ***

	R-10-02-03
	Kėdainių rajono savivaldybės bendro vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) santykis su šalies rodikliu (procentai)
	100
(atitinka šalies vidurkį)
	96****


* Statistikos departamento pateiktais duomenimis 2020 m. registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Lietuvoje buvo 12,6 proc., Kėdainių rajono savivaldybėje – 13,7 proc.).
** Lietuvos vidutinis verslumo rodiklis 2020 m.  – 31,0, Kėdainių rajono savivaldybės – 35,7.
*** 2020 m. Kėdainių rajono savivaldybėje įregistruota rekordiškai daug – 99 smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės – daugiausiai per laikotarpį nuo 2015 m. (2019 m. –80)
**** Statistikos departamento pateiktais duomenimis, 2020 m. IV ketvirtį bruto darbo užmokestis be individualių įmonių Kėdainių rajone buvo 1 462,00 Eur. Pagal vidutinį darbo užmokestį Lietuvoje (1 524,20 Eur)  Kėdainių r. savivaldybė buvo šeštoje vietoje

2020 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 6 priemonės, iš kurių visos įvykdytos arba vykdomos.

Pridedama. 10 priedas. 10 lentelė. 10 Paramos verslui bei verslo plėtros programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2020 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).




11 PROGRAMA. SAVIVALDYBĖS VALDYMO TOBULINIMAS

Programa tęstinė. Įgyvendinant programą buvo vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų įstatymų savivaldybėms priskirtos viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos, užtikrinta Savivaldybės tarybos, Savivaldybės vadovybės, administracijos, Kontrolės ir audito tarnybos, seniūnijų veikla, užtikrinant finansinių įsipareigojimų vykdymą, mokėtos paskolos ir palūkanos pagal pasirašytų skolų grąžinimo sutarčių grafiką, kompensuojami nuostolingi maršrutai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Savivaldybės interneto svetainėje, spaudoje skelbti priimti Savivaldybės tarybos sprendimai, kita svarbi informacija. Taip pat Savivaldybė dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos, Kauno regiono plėtros agentūros veikloje.

Siekiant užtikrinti šiuolaikinėms darbo vietoms keliamus reikalavimus, užtikrintas įdiegtų elektroninių paslaugų bei programų tinkamas funkcionavimas, buvo atnaujinamos kompiuterių programinė bei techninė įrangos. 

Savivaldybės administracija kartu su Kėdainių rajono policijos komisariatu, Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo tarnyba skelbė bendruomenės saugumo idėjas, skatino diegti savisaugos ir turto apsaugos įgūdžius, teisiškai švietė visuomenę, skatinti bendruomenes burtis į saugios kaimynystės grupes, užtikrinti žmonių ir eismo saugumą.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano IV strateginį tikslą – Administracinių ir viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas

Programos koordinatorius – Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Jolanta Sakavičienė, Apskaitos skyriaus vedėja Rita Stukonienė ir Bendrojo skyriaus vedėjas Egidijus Grigaitis, programos įgyvendinimą organizuoja savivaldybės administracijos skyriai, seniūnijos, viešosios įstaigos.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai –   8 521,1 tūkst. Eur 
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai –  8 826,3 tūkst. Eur
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai –  8 782,4 tūkst. Eur
	Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas
	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
	2020 m. planas
	2020 m. faktas

	E-11-01
	Kėdainių rajono savivaldybės gerovės indekso santykis su šalies savivaldybių vidurkiu (procentai)
	Ne mažiau kaip šalies vidurkis 100
	105,4*

	R-11-03-01
	Įgyvendintų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimo iniciatyvų skatinimo ir koordinavimo priemonių skaičius
	2
	2

	R-11-04-01
	Kėdainių rajono nusikalstamų veikų, įvykdytų viešose vietose, mažėjimas, proc.
	2
	13


*Paskutiniais skelbiamais duomenimis Savivaldybių gerovės indekso vidurkis sudarė 3,32. Kėdainių rajono savivaldybės gerovės indeksas siekė 3,5.
**2020 m. registruotos 152 nusikalstamos veikos, padarytos viešose vietose (2019 m. - 175). 

2020 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 31 priemonė, iš kurių visos įvykdytos arba vykdomos.

Pridedama. 11 priedas. 11 lentelė. 11 Savivaldybės valdymo tobulinimo programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2020 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

Pridedama. 12 priedas. 2020–2022 m. strateginio veiklos plano programų asignavimų 2020 m. panaudojimo suvestinė (Exel).

_______________________________
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01 Švietimo ir ugdymo programa

SB 14,0 0,0 0,0

VB 68,0 0,0 0,0

02 01 20Remontuoti Kėdainių r. Labūnavos 

pagrindinės mokyklos Nociūnų ir 

"Ąžuoliukas" skyrių pastatus

SB 20,0 0,0 0,0Parengtos techninės 

dokumentacijos skaičius/ 

Atliktų tvarkybos darbų, proc. 

1/0 0 Neįvykdyta. 2020 m. lėšų techninės dokumentacijos 

rengimui tvirtinant 2020 m. biudžetą nebuvo skirta, 

03 Socialinės apsaugos plėtojimo programa

03 01 08 Dalinai finansuoti šeimynų 

gyvenamojo būsto remonto darbus

SB 5,0 5,0 0,0Šeimynų, kurioms suteikta 

pagalba, skaičius

2 0 Neįvykdyta. Dėl karantino ir pandemijos buvo 

ribojamas fizinis patekimas į šeimynos gyvenamą vietą, 

todėl  šeimynos neteikė prašymų dėl gyvenamojo būsto 

remonto

05 Kultūros veiklos plėtros programa

02 01 03 Dalyvauti akcijoje „Kėdainiams reikia 

vargonų“

SB 35,0 0,0 0,0Suorganizuotų renginių 

skaičius

4 0 Neįvykdyta. Dėl Covid-19 pandemijos renginių 

organizuota nebuvo, tačiau yra sukauptos lėšos iš 

ankstesnių metų organizuotų renginių, o atsiradus 

tinkamiems vargonams įsigyti, savivaldybė prisidės 

savo indėliu. Lėšų 2020 m. neprireikė

03 02 05 Teikti Česlavo Milošo premiją SB 5,0 0,0 0,0Kultūros premijos laureatų 

skaičius

1 0 Neįvykdyta. Vadovaujantis Kėdainių krašto garbės 

piliečio Česlovo Milošo premijos konkurso nuostatų 13 

p.  konkursas laikomas neįvykusiu, jeigu pateikiami 

raštai-rekomendacijos, pristatantys mažiau kaip 3 

pretendentus. 2020 m. gauta 1 rekomendacija

03 02 07 Plėtoti tarptautinius kultūros mainus SB 20,0 1,0 0,0Organizuotų tarptautinių mainų 

skaičius

1 0 Neįvykdyta. Dėl šalyje skelbto karantino, tarptautinių 

renginių mainų nebuvo organizuota

06 01 07 Remontuoti Kėdainių rajono 

savivaldybės Mikalojaus Daukšos 

biblioteką ir jos filialus 

SB 20,0 0,0 0,0Suremontuotų Viešosios 

bibliotekos filialų skaičius

3 0 Neįvykdyta. 2020 m. lėšų šiai priemonei  tvirtinant 2020 

m. biudžetą nebuvo skirta

06 01 10 Atlikti Šėtos kultūros centro vidaus 

remonto darbus

SB 25,0 0,0 0,0Atlikta einamaisiais metais 

numatytų darbų, proc.

100 0 Neįvykdyta. 2020 m. lėšų šiai priemonei  tvirtinant 2020 

m. biudžetą nebuvo skirta

06 01 11 Pakeisti Akademijos kultūros centro 

langus 

SB 10,0 0,0 0,0Atnaujintų objektų skaičius 1 0 Neįvykdyta. 2020 m. lėšų šiai priemonei  tvirtinant 2020 

m. biudžetą nebuvo skirta

07 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa

01 02 08 Įrengti ir išplėsti vandentiekio ir 

buitinių nuotekų tinklus Surviliškio 

kaime 

SB 27,0 0,0 0,0Paklota vandentiekio ir nuotekų 

tinklų, m

~250 0 Neįvykdyta. Dėl LKDA nederinimo, nutraukta Lielupio 

g. ir Kėdainių g. inžinerinių tinklų sujungimo darbų 

sutartis

01 02 29 Įrengti biologinius nuotekų valymo 

įrenginius 

SB 30,0 0,0 0,0Įsigytų įrenginių skaičius 3 0 Neįvykdyta. Tvirtinant 2020 m. biudžetą, lėšų šiai 

priemonei nebuvo numatyta

01 02 39 Rekonstruoti D 63 vandentiekio 

tinklus  Josvainių vandenvietėje

PR 6,1 6,1 0,0Rekonstruotų vandentiekio 

tinklų,  m

30 0 Neįvykdyta. UAB "Kėdainių vandenys" investicijos 

atsisakė

01 04 03.  

12

Rekonstruoti Elevatoriaus g. (nuo 

pervažos ties įmonėmis)

KPP 200,0 0,0 0,0Rekonstruojamos gatvės dalis ~286 0 Neįvykdyta. Savivaldybės administracija teikė prašymą 

KPPP rezervo lėšų skyrimo keliams, vedantiems į 

teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, tačiau lėšų 

nebuvo skirta

01 04 07 Rekonstruoti Krakių mstl. Laisvės 

aikštę

SB 15,0 0,0 0,0Rekonstruotų aikščių skaičius 1 0 Neįvykdyta. Techninis projektas nerengtas, nesant 

sutarimui derinant rekonstrukcijos darbus su 

atsakingomis institucijomis

01 05 01 Atlikti Savivaldybės pastato ir jo 

aplinkos sutvarkymo darbus

SB 15,0 0,0 0,0Atlikta einamaisiais metais 

numatytų darbų, proc.

100 0 Neįvykdyta. Atsižvelgiant į 2020 m. savivaldybės 

biudžeto galimybes, priemonės vykdymas atidėtas (I a. 

atnaujinimas)

01 05 09 Finansuoti daugiabučių gyvenamųjų 

namų savininkų bendrijų rėmimo 

programą

SB 20,0 0,0 0,0Finansuotų daugiabučių namų  

skaičius

2 0 Neįvykdyta. Vykdant daugiabučių namų kiemų 

atnaujinimo projektus, priemonė 2020 m. nevykdyta

08 Aplinkos apsaugos programa

01 03 02 Finansuoti  konkursą  "Gražiausiai 

tvarkoma aplinka"

AA 5,0 0,0 0,0Išrinktų gražiausiai 

besitvarkančių aplinką 

savininkų skaičius

10 0 Neįvykdyta. Dėl Covid-19 ribojimų, konkurso komisija 

nevyko į įstaigų, gyventojų sodybas apžiūrai ir 

vertinimui

Programos tikslo kodas

Uždavinio kodas

Priemonės kodas

Priemonės  pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Panaudoti            

2020-ųjų m. 

asignavimai

24 0 Neįvykdyta. Nuo kovo mėnesio įvedus karantiną, 

priemonė tapo nebeaktuali - švediško stalo principas 

buvo nerekomenduotas

Planuotos reikšmės

Faktinės reikšmės

Įstaigų, taikančių pažangias 

maitinimo formas, skaičius

** Patikslinti 

2020-ųjų m. 

asignavimai

Vertinimo kriterijai

Pavadinimas

01 01 11 Organizuoti mokinių maitinimą, taikant 

pažangias maitinimo formas (švediško 

stalo principas)

*Patvirtinti  

2020-ųjų m. 

asignavimai

Nukrypimų nuo plano priežastys, pastabos, 

komentarai
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P ATVIRTINTA   Kėdainių rajono savivaldybės tarybos   2 0 2 1   m.    balandžio  30   d. sprendimu  Nr. TS - 90                                                                                          KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 20 20 – 20 2 2   METŲ   STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 20 20   M.  Į GYVENDINIMO   ATASKAITA       2019   m.  gruodžio 20   d. Kėdainių rajono   savivaldybės   tarybos  (toliau  –   Savivaldybės tarybos )   sprendimu Nr. TS - 270   patvirtintas  Kėdainių rajono savivaldybės 20 20 – 20 2 2   metų strateginis  veiklos planas  (toliau  –   s trateginis veiklos plana s).     Savivaldybės t arybai   patvirtinus einamųjų metų biudžetą    (20 20  m.  vasario   28   d.  Nr.  TS - 1 ) bei  priėmus kitus sprendimus dėl lėšų paskirstymo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimus ar ministrų įsakymus dėl lėšų skyrimo, Europos Sąju ngos  bei valstybės biudžeto  lėšomis  finansuojamų projektų įgyvendinimo eigą ir  šių   lėšų  panaudojimą ,  20 20 – 20 2 2   m.   s trategini o   veiklos  plan o programos   patikslintos   20 20   m.  rugsėjo  25   d.  S avivaldybės  tarybos   sprendimu Nr.TS - 1 87 .     Siekiant stebėti ir kontroli uoti strateginių veiklos planų tikslų, užduočių ir priemonių įgyvendinimą,  kasmet,  atsižvelg iant   į   programų koordinatorių  pateiktus duomenis ,   rengia ma   s trateginio veiklos  plano  įgyvendinimo   metinė   ataskait a .        Tvirtinant  s trateginį veiklos planą  buvo  iške lti  3   s varbiausi  20 20 – 20 2 2   m.  veiklos  prioritetai  ir   3  strateginiai tikslai:      

I prioritetas.   Aukštos gyvenimo kokybės, socialinio saugumo užtikrinimas      

1 strateginis tikslas .  Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ,   sveikatos  apsa ugos, kultūros, sporto paslaugas  

II prioritetas .  Viešosios infrastruktūros su darnia aplinka vystymas ir plėtra      

2 strateginis tikslas .  Pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant  darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi  

III pri oritetas .  Palankios aplinkos verslui, turizmui ir žemės ūkiui kūrimas      

3 strateginis tikslas .   Plėtoti konkurencingą aplinką verslui, turizmui ir  žemės ūkiui    

III prioritetas .  Savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumo didinimas      

4   strateginis tikslas .  Administracinių ir viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas    

  Iš viso  s trateginiame veiklos plane  20 20   metams  numatyt a   290 priemonių (2019 m.   –     275 ) ,   4 5   uždavin iai , siekiant  29   s trategini ų   veiklos plano tiksl ų .       

