Projektas

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRO 2024−2029 METŲ GLOBĖJŲ PRITRAUKIMO IR VISUOMENĖS ŠVIETIMO APIE GLOBĄ PROGRAMOS IR ŠIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO PATVIRTINIMO

2024 m. kovo 20 d. Nr. SP-44

Kėdainiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 44 punktu,  15 straipsnio 4 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Kėdainių pagalbos šeimai centro Globos centro 2024−2029 metų globėjų pritraukimo ir visuomenės švietimo apie globą programą ir šios programos priemonių  įgyvendinimo planą (pridedama).

Savivaldybės meras

PATVIRTINTA

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos

2024 m. kovo        d. sprendimu Nr. TS -

KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRO 2024-2029 METŲ GLOBĖJŲ PRITRAUKIMO IR VISUOMENĖS ŠVIETIMO APIE GLOBĄ PROGRAMA IR ŠIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kėdainių pagalbos šeimai centro globos centro (toliau – Globos centras) 2024–2029 metų globėjų pritraukimo ir visuomenės švietimo apie globą programos ir šios programos priemonių įgyvendinimo plano (toliau – Programa) paskirtis – siekti paslaugų, kurios skatintų visuomenės švietimą ir naujų globėjų pritraukimą, diegimą ir vystymą.

2. Programa parengta vadovaujantis projektu „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“ Nr. 07-016-P-0001 ir 2023 m. balandžio 3 d. pasirašyta Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi Nr. GC-JVS-40, įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“  (toliau – Projektas). Projekto vykdytojas – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba), partneriai: Kėdainių rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) ir Globos centras.

3. 2017 m. gruodžio 22 d. Kėdainių r. savivaldybės sprendimu Nr. TS-236, „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. TS-20 „Dėl Vaikų globos sistemos pertvarkos Kėdainių rajono savivaldybėje 2016–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo įsteigtas Globos centras.

Kėdainių r. savivaldybės taryba 2018 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. TS-109 „Dėl Kėdainių pagalbos šeimai centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitė Kėdainių pagalbos šeimai centro nuostatus ir nustatė, kad ši įstaiga vykdo funkciją – organizuoja Globos centro darbą teisės aktų nustatyta tvarka.

4. 2019–2023 metais Savivaldybėje vykdytas projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001, kuris buvo įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“. Įgyvendinant šį projektą, Kėdainių rajone įsteigtas Globos centras, kuriame įsteigta 10 pareigybių: valstybės vaiko teisių apsaugos institucijos (toliau − VVTAI) atestuoti asmenys, psichologas, globos koordinatoriai. Globos centro veiklai organizuoti įsigytas automobilis.

5. Globos centrų įsteigimas ir platus viešinimo kanalų naudojimas per ketverius metus užtikrino 87 proc. vaikų globą (rūpybą) šeimai artimoje aplinkoje. Problema – surasti nuolatinius globėjus (rūpintojus) tėvų globos netekusiems vaikams su negalia ir paaugliams. Šalies globos institucijose auga 1 168 vaikai, didžioji dalis (daugiau kaip 900) vaikų yra vyresni nei 10 metų amžiaus. Globėjais (rūpintojais) dažniausiai tampa vaikui artimi asmenys (seneliai, broliai, seserys ir kiti giminaičiai).

6. Pagal 2024 m. sausio 1 d. metų statistinius duomenis, Kėdainių rajone gyvena 48 553 gyventojai. 2023 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Kėdainių rajone globojami (rūpinami) 139 vaikai. 107 šeimos globoja (rūpina) 115 vaikų. Kėdainių rajone įsteigtose šeimynose globojami (rūpinami) 16 vaikų. 8 tėvų globos netekę vaikai laikinai apgyvendinti 7 budinčių globotojų šeimose. Nors dėl dažnai pažeidžiamų vaikų teisių Savivaldybėje šeimų, patiriančių socialinę riziką, skaičius mažėja (šiuo metu atvejo vadyba taikoma 293 šeimoms, kuriose auga 581 vaikas), tačiau išlieka aktualios tokios problemos, kaip socialinių įgūdžių stoka, alkoholio vartojimas, smurtas – dėl šių priežasčių vaikai paimami iš jiems nesaugios aplinkos ir apgyvendinami pas artimuosius, budinčius globotojus, globėjus ar Bendruomeniniuose vaikų globos namuose, nes problematiška apgyvendinti pas globėjus paauglius ir vaikus su negalia.

7. Lietuvoje veikia 66 globos centrai, kurie padeda vaikams surasti globėjus ar įtėvius ir teikia profesionalią pagalbą, psichologines konsultacijas svarstantiems globoti vaikus, jau globojantiems žmonėms ir globoje augantiems vaikams. Kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje yra globos centras, o didesnėse – net keli.

8. Įgyvendinant Programą, siekiama mažinti globojamų (rūpinamų) vaikų skaičių vaikų globos įstaigose.

II SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

9. Programos tikslas – sudaryti sąlygas tėvų globos netekusiems vaikams augti šeimai artimoje aplinkoje.

10. Programos uždaviniai:

10.1. supažindinti visuomenę su Globos centro veikla;

10.2. formuoti ir palaikyti profesionalų bei teigiamą Globos centro įvaizdį;

10.3. keisti neigiamas visuomenės nuostatas apie vaikų globą, globėjus (rūpintojus) ir globojamus (rūpinamus) vaikus;

10.4. užtikrinti vaikų globą (rūpybą) šeimos aplinkoje;

10.5. užtikrinti vaikų, paimtų iš nesaugios aplinkos, laikiną apgyvendinimą ir priežiūrą budinčių globotojų šeimose.

III SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI

11. Programos priemonių veiksmingumo analizę numatyta atlikti vieną kartą per metus, vadovaujantis šiais kriterijais:

11.1. įgyvendinti priemones, numatytas programoje, ne mažiau kaip 90 proc.;

11.2. užtikrinti vaikų globą (rūpybą) šeimos aplinkoje ne mažiau 80 proc.;

11.3. užtikrinti vaikų, paimtų iš nesaugios aplinkos, laikiną apgyvendinimą ir priežiūrą budinčių globotojų šeimose 100 proc.

IV SKYRIUS

LAUKIAMI REZULTATAI

12. Visuomenės ir bendruomenės supažindinimas su globos centro veikla.

13. Formavimas ir profesionalaus bei teigiamo Globos centro įvaizdžio palaikymas organizuojant susitikimus, popietes, savitarpio pagalbos grupes Kėdainių miesto ir rajono gyventojams.

14. Dalinimasis gerąja globėjų (rūpintojų) patirtimi per renginius, susitikimus, spaudą – taip keičiant neigiamas visuomenės nuostatas apie vaikų globą, globėjus (rūpintojus) ir globojamus (rūpinamus) vaikus.

15. Vaikų, laikinai ir nuolat globojamų (rūpinamų) šeimos aplinkoje, dalis nuo visų laikinoje ir nuolatinėje globoje – ne mažiau kaip 80 proc.

16. Iš nesaugios aplinkos paimtų vaikų laikinas apgyvendinimas ir priežiūra budinčių globotojų šeimose 100 proc.

V SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, FINANSAVIMAS IR ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ

17. Programa įgyvendinama 2024–2029 metais. Kiekvienais metais Savivaldybės tarybai teikiamas tvirtinti Programos įgyvendinimo priemonių planas.

18.  Programa finansuojama iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto.

19. Programos vykdymą koordinuoja Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Skyrius).

20. Priemonių įvykdymo ataskaitą Skyriui ir Tarnybai už praėjusius metus Globos centras pateikia iki sausio 31 d.

21. Programą tvirtina, keičia, pripažįsta netekusia galios Savivaldybės taryba.

KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRO 2024−2029 METŲ GLOBĖJŲ PRITRAUKIMO IR VISUOMENĖS ŠVIETIMO APIE GLOBĄ PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

| SSGG analizė |  |
| --- | --- |
| STIPRYBĖS | SILPNYBĖS |
| - Žmogiškieji ištekliai: darbuotojų išsilavinimas, kompetencija, patirtis. - Bendradarbiavimas su institucijomis. - Sąlygos dirbti vieno langelio principu. - Socialinių partnerių pritraukimas. - Organizuotas komandinis darbas. - Harmoningas mikroklimatas. | - Neatrastas paveikus globos šeimoje viešinimo kanalas. |
| GALIMYBĖS | GRĖSMĖS |
| - Darbuotojų kompetencijų didinimas. - Darbuotojai − globos ambasadoriai. - Bendradarbiaujančių įstaigų tinklo plėtimas. | - Stereotipų ir stigmų gyvavimas globos (rūpybos) atžvilgiu visuomenėje. - Globėjų giminaičių neigiamas požiūris į Globos centro paslaugas. - Socialinę riziką patiriančių šeimų ir juose gyvenančių vaikų skaičius. |

| Uždaviniai ir priemonės | Savivaldybės biudžeto lėšos (tūkst. Eur per metus) | Įgyvendinimo laikotarpis | Atsakingas vykdytojas | Siektini rodikliai | Finansavimo šaltinis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Mokėti pagalbos pinigus visiems globėjams, globojantiems vaikus | 285,1 | 2024−2029 m. | Savivaldybės administracija | Užtikrintas pagalbos pinigų mokėjimas globėjams, globojantiems savo šeimose vaikus. | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| - Įdiegti nuolatinio globotojo paslaugą savivaldybėje | 110,9 | 2025−2029 m. | Savivaldybės administracija Kėdainių pagalbos šeimai centras | 5 nuolatiniai globotojai prižiūrės 5 vaikus | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| - Įsteigti 1 šeimyną | 5,0 | 2026 - 2027 m. | Socialinės paramos skyrius Pagalbos šeimai centras | Artimai šeimai aplinkoje globojami 8 vaikai | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| - Vykdyti vaiko globos šeimoje viešinimo veiklą: | - | 2024−2029 m. | Socialinės paramos skyrius Pagalbos šeimai centras |  |  |
| 1.5.1 Viešinti globą šeimoje bendruomenėse | 3,5 | 2024−2029 m. | Savivaldybės administracija Pagalbos šeimai centras | Surengti 16 susitikimų su bendruomenėmis Susitikimų sklaidą vykdyti po susitikimų interneto svetainėje, Facebook paskyroje. Sklaidą vykdyti Kėdainių r. savivaldybės interneto puslapyje | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 1.5.2. Organizuoti padėkos vakarą globėjams | 1,0 | 2024−2029 m. | Socialinės paramos skyrius Pagalbos šeimai centras | Surengti 4 renginius | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 1.5.3. Užtikrinti globėjų ir globojamų vaikų dalyvavimą globėjų ir globojamų vaikų sąskrydyje | 2,5 | 2024−2029 m. | Savivaldybės administracija Pagalbos šeimai centras | Surengti 4 išvykas | Savivaldybės biudžeto lėšos |

_________________________________________

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRO 2024-2029 METŲ GLOBĖJŲ PRITRAUKIMO IR VISUOMENĖS ŠVIETIMO APIE GLOBĄ PROGRAMĄ IR ŠIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO PATVIRTINIMO

2024-03-08

Kėdainiai

Parengto sprendimo projekto tikslai:

Sprendimo projekto parengimo tikslas – patvirtinti Kėdainių pagalbos Šeimai centro Globos centro 2024-2029 metų globėjų pritraukimo ir visuomenės švietimo apie globą programos ir šios programos priemonių  įgyvendinimo planą (toliau Programa).

Sprendimo projekto esmė, rengimo priežastys ir motyvai:

2024 m. kovo 1 d. duomenimis, vaikų socialinės globos institucijoje gyvena 19 Kėdainių rajono savivaldybės vaikų, šeimynos globoja (rūpinasi) 17 vaikų, o šeimose, kuriose auga globojami (rūpinami) vaikai – 119.  Siekiant stiprinti globėjų institutą bei pritraukti daugiau asmenų, galinčių globoti vaikus, Kėdainių pagalbos šeimai centras parengė programą, kurioje numatytos priemonės bei lėšos tikslams pasiekti. Įgyvendinant programą bus įtraukiamos įstaigos, organizacijos, seniūnijos, mokyklų bendruomenės ir kt. vykdant sklaidą. Numatytos priemonės stiprinti jau esamų globėjų bendravimą ir bendradarbiavimą. Tikimasi, kad įgyvendinant Programą, vaikai, paimti iš jiems nesaugios aplinkos bus apgyvendinti ir vaiko priežiūros paslaugos bus teikiamos šeimai artimoje aplinkoje.  Nuo 2024 m. liepos 1 d. pasikeitus Socialinių paslaugų įstatyme, savivaldybėse bus teikiamos nuolatinio globotojo paslauga, kur už 1 globojamą vaiką mokama ne mažiau kaip 2 MMA, plius 0,75 MMA už antrą ar trečią globojamą vaiką. Žinant, kad yra tokių norinčių globėjų tapti nuolatiniais globotojais, planuojama, kad nuo 2025 m. Kėdainių rajono savivaldybėje ši paslauga  (nuolatinio globotojo) bus pradėta teikti.

Lėšų poreikis:

Savivaldybės 2024 metų biudžete numatyta 190,0 tūkst. Eurų pagalbos pinigų mokėjimui globėjams (rūpintojams). Kitoms priemonėms įgyventinti reiktų 7,0 tūkst. Eur. savivaldybės biudžeto lėšų.

Laukiami rezultatai:

Bus tinkamai užtikrintas asmenų/šeimų pritraukimas tapti globėjais (rūpintojais).

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas*

| Sritys | Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai |  |
| --- | --- | --- |
|  | Teigiamas poveikis | Neigiamas poveikis |
| Ekonomikai |  |  |
| Finansams |  |  |
| Socialinei aplinkai |  |  |
| Viešajam administravimui |  |  |
| Teisinei sistemai |  |  |
| Kriminogeninei situacijai |  |  |
| Aplinkai |  |  |
| Administracinei naštai |  |  |
| Regiono plėtrai |  |  |
| Kitoms sritims, asmenims ar jų grupėms |  |  |

* Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliekamas rengiant teisės akto, kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, projektą. Atliekant vertinimą, nustatomas galimas teigiamas ir neigiamas poveikis to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas numatomas teisinis reguliavimas.

Socialinės paramos skyriaus vedėja						Jūratė Blinstrubaitė