KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025–2027 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO GRAFIKO TVIRTINIMO

2024 m. rugsėjo 27 d. Nr. MP1-503

Kėdainiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 10 punktu, Kėdainių rajono savivaldybės strateginio valdymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2023 m. gruodžio 22 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-353 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės strateginio valdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 32 punktu:

T v i r t i n u Kėdainių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano rengimo grafiką (pridedama).

Šis potvarkis per vieną mėnesį nuo potvarkio paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras								       Valentinas Tamulis

PATVIRTINTA

Kėdainių rajono savivaldybės mero

2024 m. rugsėjo      d. potvarkiu Nr. MP1-

Kėdainių rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano rengimo grafikas

| Eil. Nr. | Veiksmas | Terminas | Atsakingas vykdytojas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parengiama maksimalių asignavimų prognozė, įvertinant einančių trejų metų Savivaldybės biudžeto ir kitų finansinių išteklių galimybes 2025–2027 m. strateginio veiklos plano (toliau – Veiklos planas) programoms įgyvendinti | iki 2024-10-15 | Biudžeto ir finansų skyrius |
| 2. | Programų koordinatoriams pateikiamas maksimalus lėšų poreikis Veiklos plano programoms vykdyti | iki 2024-10-17 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 3. | Programų koordinatoriai, bendradarbiaudami su Biudžeto ir finansų, Apskaitos skyriais, peržiūri vykdomas programas, įvertina pasiektus rezultatus ir turėtus išteklius rezultatams pasiekti, surenka informaciją iš Programos vykdytojų apie planuojamas priemones, projektus, jiems įgyvendinti numatomas lėšas ir galimus finansavimo šaltinius, planuojamą vertinimo kriterijų reikšmę, pagal teisės aktais nustatytas formas rengia SVP programų projektus ir pateikia juos Strateginio planavimo ir investicijų skyriui | iki 2024-11-25 | Programų koordinatoriai |
|  |  |  | Programų vykdytojai |
| 4. | Pagal Programų koordinatorių pateiktus programų projektus, derinant su Biudžeto ir finansų bei Apskaitos skyriais, parengiamas Veiklos plano projektas, kuris aptariamas su Savivaldybės administracijos direktoriumi bei Programų koordinatoriais | iki 2025-01-06 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
|  |  |  | Biudžeto ir finansų skyrius |
|  |  |  | Apskaitos skyrius |
| 5. | Veiklos plano projektas svarstomas Savivaldybės kolegijoje (I svarstymas) | iki 2025-01-14 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
|  |  |  | Savivaldybės kolegija |
| 6. | Veiklos plano projektas paskelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje, sudaromos galimybės bendruomenei susipažinti su šiuo projektu ir raštu / el. paštu pateikti pastabas bei siūlymus Administracijos direktoriui | iki 2025-01-26 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
|  |  |  | Rajono bendruomenė, juridiniai bei kiti suinteresuoti asmenys |
| 7. | Analizuojami gauti pasiūlymai bei pastabos, patikslintas (esant poreikiui) Veiklos plano projektas svarstomas Savivaldybės kolegijoje (II svarstymas) | iki 2025-01-31 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
|  |  |  | Savivaldybės kolegija |
| 8. | Strateginio veiklos plano projektas svarstomas komitetų posėdžiuose ir teikiamas tvirtinti Kėdainių rajono savivaldybės tarybai | iki 2025-02-21 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 9. | Patvirtintas Veiklos planas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje | iki 2025-02-28 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |

_______________________________