Projektas

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-46 „DĖL KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRO 2024−2029 METŲ GLOBĖJŲ PRITRAUKIMO IR VISUOMENĖS ŠVIETIMO APIE GLOBĄ PROGRAMOS IR ŠIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2025 m. kovo 17 d. Nr. SP-56

Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Kėdainių pagalbos šeimai centro Globos centro 2024−2029 metų globėjų pritraukimo ir visuomenės švietimo apie globą programą ir šios programos priemonių  įgyvendinimo planą, patvirtintą Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-46 „Dėl Kėdainių pagalbos šeimai centro Globos centro 2024−2029 metų globėjų pritraukimo ir visuomenės švietimo apie globą programos ir šios programos priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“:

- Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

„17. Programa įgyvendinama 2024–2029 metais. Kiekvienais metais lėšos Programos įgyvendinimui tvirtinamos Savivaldybės strateginiame veiklos plane ir Savivaldybės biudžete bei paskirstomos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.“

- Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

„21. Programą ir šios Programos priemonių įgyvendinimo planą tvirtina, keičia, pripažįsta netekusia galios Savivaldybės taryba.“

3. Pakeisti Kėdainių pagalbos šeimai centro Globos centro 2024−2029 metų globėjų pritraukimo ir visuomenės švietimo apie globą programos priemonių įgyvendinimo planą (pridedama).

4. Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kėdainių rajono savivaldybės tarybai (J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba  Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka ar Regionų administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose (per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą https://e.teismas.lt arba adresu: Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius arba A. Mickevičiaus 8A, LT-44312 Kaunas, arba Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda, arba Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai, arba Respublikos g. 62, LT-35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRO 2024−2029 METŲ GLOBĖJŲ PRITRAUKIMO IR VISUOMENĖS ŠVIETIMO APIE GLOBĄ PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

| SSGG analizė |  |
| --- | --- |
| STIPRYBĖS | SILPNYBĖS |
| 1. Žmogiškieji ištekliai: darbuotojų išsilavinimas, kompetencija, patirtis. 2. Bendradarbiavimas su institucijomis. 3. Sąlygos dirbti vieno langelio principu. 4. Socialinių partnerių pritraukimas. 5. Organizuotas komandinis darbas. 6. Harmoningas mikroklimatas. | 1. Neatrastas paveikus globos šeimoje viešinimo kanalas. |
| GALIMYBĖS | GRĖSMĖS |
| 1. Darbuotojų kompetencijų didinimas. 2. Darbuotojai − globos ambasadoriai. 3. Bendradarbiaujančių įstaigų tinklo plėtimas. | 1. Stereotipų ir stigmų gyvavimas globos (rūpybos) atžvilgiu visuomenėje. 2. Globėjų giminaičių neigiamas požiūris į Globos centro paslaugas. 3. Socialinę riziką patiriančių šeimų ir juose gyvenančių vaikų skaičius. |

| Uždaviniai ir priemonės | Įgyvendinimo laikotarpis | Atsakingas vykdytojas | Siektini rodikliai | Finansavimo šaltinis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Mokėti pagalbos pinigus visiems globėjams, globojantiems vaikus | 2024−2029 m. | Savivaldybės administracija | Užtikrintas pagalbos pinigų mokėjimas globėjams, globojantiems savo šeimose vaikus. | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 1.2. Įdiegti nuolatinio globotojo paslaugą savivaldybėje | 2025−2029 m. | Savivaldybės administracija Kėdainių pagalbos šeimai centras | 5 nuolatiniai globotojai prižiūrės 5 vaikus | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 1.3. Įsteigti 1 šeimyną | 2026–2027 m. | Socialinės paramos skyrius Pagalbos šeimai centras | Artimai šeimai aplinkoje globojami 8 vaikai | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 1.4. Vykdyti vaiko globos šeimoje viešinimo veiklą | 2024−2029 m. | Socialinės paramos skyrius Pagalbos šeimai centras |  |  |
| 1.5.1 Viešinti globą šeimoje bendruomenėse | 2024−2029 m. | Savivaldybės administracija Pagalbos šeimai centras | Surengti 16 susitikimų su bendruomenėmis Susitikimų sklaidą vykdyti po susitikimų interneto svetainėje, Facebook paskyroje. Sklaidą vykdyti Kėdainių r. savivaldybės interneto puslapyje | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 1.5.2. Organizuoti padėkos vakarą globėjams | 2024−2029 m. | Socialinės paramos skyrius Pagalbos šeimai centras | Surengti 4 renginius | Savivaldybės biudžeto lėšos |
| 1.5.3. Užtikrinti globėjų ir globojamų vaikų dalyvavimą globėjų ir globojamų vaikų sąskrydyje | 2024−2029 m. | Savivaldybės administracija Pagalbos šeimai centras | Surengti 4 išvykas | Savivaldybės biudžeto lėšos |

_________________________________________

Kėdainių rajono savivaldybės tarybai

AIŠKINAMASIS  RAŠTAS

DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-46 „DĖL KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRO 2024−2029 METŲ GLOBĖJŲ PRITRAUKIMO IR VISUOMENĖS ŠVIETIMO APIE GLOBĄ PROGRAMOS IR ŠIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2025 m. kovo 13 d.

Kėdainiai

Parengto sprendimo projekto tikslas:

Pakeisti Kėdainių pagalbos šeimai centro Globos centro 2024−2029 metų globėjų pritraukimo ir visuomenės švietimo apie globą programą ir šios programos priemonių  įgyvendinimo planą, patvirtintą Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-46 „Dėl Kėdainių pagalbos šeimai centro Globos centro 2024−2029 metų globėjų pritraukimo ir visuomenės švietimo apie globą programos ir šios programos priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“.

Sprendimo projekto esmė, rengimo priežastys ir motyvai:

Atsižvelgiant į tai, kad lėšos Programos įgyvendinimui buvo patvirtintos Savivaldybės strateginiame veiklos plane ir Savivaldybės biudžete, iškilo būtinybė patikslinti Kėdainių pagalbos šeimai centro Globos centro 2024−2029 metų globėjų pritraukimo ir visuomenės švietimo apie globą programą ir šios programos priemonių įgyvendinimo planą, plane panaikinant skiltį „Savivaldybės biudžeto lėšos (tūkst. Eur per metus)“, Programą papildant nuostata dėl lėšų tvirtinimo Programos įgyvendinimui.

Lėšų poreikis:

2025 m. numatyta 473,1 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų.

Laukiami rezultatai:

Pakeista Kėdainių pagalbos šeimai centro Globos centro 2024−2029 metų globėjų pritraukimo ir visuomenės švietimo apie globą programa ir šios programos priemonių įgyvendinimo planas.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas*

| Sritys | Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai |  |
| --- | --- | --- |
|  | Teigiamas poveikis | Neigiamas poveikis |
| Ekonomikai |  |  |
| Finansams |  |  |
| Socialinei aplinkai |  |  |
| Viešajam administravimui |  |  |
| Teisinei sistemai |  |  |
| Kriminogeninei situacijai |  |  |
| Aplinkai |  |  |
| Administracinei naštai |  |  |
| Regiono plėtrai |  |  |
| Kitoms sritims, asmenims ar jų grupėms |  |  |

* Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliekamas rengiant teisės akto, kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, projektą. Atliekant vertinimą, nustatomas galimas teigiamas ir neigiamas poveikis to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas numatomas teisinis reguliavimas.

L. e. p. Socialinės paramos skyriaus vedėja                                                          Gintarė Vainauskienė