Regionų plėtros planų  rengimo metodikos

3 priedas

PRIEMONIŲ PLANAS

I PRIORITETAS. PAŽANGI EKONOMIKA

1.1 Tikslas PLĖTOTI KAUNO REGIONĄ KAIP MOKSLO IR VERSLO PARTNERYSTE PAGRĮSTĄ AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS PRAMONĖS KRAŠTĄ

| Eil. Nr. | Priemonė | Įgyvendinimo pradžia (metai) | Įgyvendi-nimo pabaiga (metai) | Atsakingas vykdytojas (-ai) | Dalyvaujanti institucija (-os) | Lėšų poreikis (tūkst. Lt) | Finansavimo šaltiniai ir jų asignavimų valdytojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Regiono savivaldybių biudžetų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Europos Sąjungos struktūriniai fondai | Kiti finansavimo šaltiniai (nurodyti) |
| 1.1.1. | Uždavinys. Šalies ir tarptautiniu mastu įtvirtinti Kauno regiono, kaip modernios ir konkurenciškos pramonės krašto, įvaizdį |  |  |  |  | 16220 | 570 | 100 | 12850 | 2700 |
| 1.1.1.1. | Mokslo, verslo ir savivaldos bendradarbiavimo plėtra | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 2000 | 250 | 0 | 1500 | 250 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 1.1.1.2. | Bendro verslo įmonių, mokslo ir studijų institucijų informacijos banko sukūrimas Kauno regione | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 1.1.1.3. | Bendrų verslo įmonių, mokslo ir studijų institucijų projektų rengimas ir įgyvendinimas | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Savivaldybių TVIC | 13150 | 100 | 0 | 10800 | 2250 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 1.1.1.4. | Regiono verslo įmonių teigiamo įvaizdžio formavimas ir bendradarbiavimo skatinimas | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Savivaldybių TVIC | 870 | 220 | 100 | 350 | 200 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 1.1.2 | Uždavinys. Sudaryti sąlygas modernios ir konkurenciškos pramonės plėtotei bei vietos ir užsienio investicijoms |  |  |  |  | 180960 | 15998 | 2500 | 150330 | 12132 |
| 1.1.2.1. | Plyno lauko investicijų skatinimas ir infrastruktūras kūrimas | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės, viešosios įstaigos |  | 50200 | 5030 | 2500 | 42670 | 0 |
| 1.1.2.2. | Infrastruktūros kūrimas laisvosiose ekonominėse zonose ir pramoniniuose parkuose | 2010 | 2014 | Kauno apskrities savivaldybės | LEZ | 38340 | 390 | 0 | 37318 | 632 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 1.1.2.3. | Kauno MTP „Technopolis“ plėtra | 2012 | 2013 | VšĮ "Technopolis" | Kauno apskrities savivaldybės | 11400 | 0 | 0 | 10900 | 500 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 1.1.2.4. | Esamų pramoninių teritorijų ir jų inžinerinės infrastruktūros plėtra | 2010 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.5. | Viešojo logistikos centro steigimas ir plėtra, infrastruktūros sukūrimas | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 60000 | 1000 |  | 50000 | 9000 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 1.1.2.6. | Verslo inkubatorių ir kompetencijos centrų plėtra | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 10000 | 2000 | 0 | 8000 | 0 |
| 1.1.2.7. | Kūrybinių industrijų plėtra | 2011 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 10520 | 7078 | 0 | 1442 | 2000 (privačios lėšos, kiti fondai) |

1.2 Tikslas. SUDARYTI PALANKIAS SĄLYGAS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO ĮMONIŲ PLĖTRAI

| Eil. Nr. | Priemonė | Įgyvendinimo pradžia (metai) | Įgyvendi-nimo pabaiga (metai) | Atsakingas vykdytojas (-ai) | Dalyvaujanti institucija (-os) | Lėšų poreikis (tūkst. Lt) | Finansavimo šaltiniai ir jų asignavimų valdytojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Regiono savivaldybių biudžetų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Europos Sąjungos struktūriniai fondai | Kiti finansavimo šaltiniai (nurodyti) |
| 1.2.1 | Uždavinys. Gerinti verslo aplinkos sąlygas, įgalinančias plėtotis smulkiam ir vidutiniam verslui bei didinti jo konkurencingumą |  |  |  |  | 3060 | 1155,5 | 450 | 1417 | 37,5 |
| 1.2.1.1. | Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos įgyvendinimas ir periodinis jos atnaujinimas | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 100 | 15 | 0 | 85 | 0 |
| 1.2.1.2. | Kauno regiono savivaldybių verslų pristatymo leidinio leidyba | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 50 | 7,5 | 0 | 42,5 | 0 |
| 1.2.1.3. | Išplėtoti GIS pagrindu teikiamas paslaugas verslui | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 300 | 115 | 0 | 185 | 0 |
| 1.2.1.4. | Plėtoti IT pagrindu teikiamas paslaugas SVV | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Savivaldybių TVIC*, VšĮ Technopolis | 760 | 211,5 | 50 | 498,5 | 0 |
| 1.2.1.5. | Gyventojų verslumą skatinančios informacijos sklaida, renginių, konkursų, mokymų organizavimas | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Švietimo įstaigos, Savivaldybių TVIC*, VšĮ Technopolis | 1850 | 806,5 | 400 | 606 | 37,5 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 1.2.2 | Uždavinys. Plėtoti kompleksinį verslo informacijos, mokymo ir konsultavimo paslaugas teikiančių centrų tinklą, didinti teikiamų paslaugų skaičių ir gerinti jų kokybę |  |  |  |  | 6260 | 3167,5 | 30 | 2322,5 | 740 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 1.2.2.1. | Verslo informacinių ir inovacijas skatinančių centrų tinklo ir paslaugų plėtra | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai | 1060 | 370 | 0 | 650 | 40 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 1.2.2.2. | Finansinės paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams gerinimas ir jos prieinamumo didinimas | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos, prekybos, VVG*, Kredito unijos | 5100 | 2777,5 | 30 | 1592,5 | 700 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 1.2.2.3. | Bendrų savivaldybių administracijų ir VIC projektų inicijavimas , siekiant išplėsti regiono verslininkų galimybes naudotis švietimo ir mokymo įstaigų teikiamomis paslaugomis. | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos | 100 | 20 | 0 | 80 | 0 |

1.3 Tikslas. TOBULINTI REGIONO TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRĄ

| Eil. Nr. | Priemonė | Įgyvendinimo pradžia (metai) | Įgyvendi-nimo pabaiga (metai) | Atsakingas vykdytojas (-ai) | Dalyvaujanti institucija (-os) | Lėšų poreikis (tūkst. Lt) | Finansavimo šaltiniai ir jų asignavimų valdytojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Regiono savivaldybių biudžetų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Europos Sąjungos struktūriniai fondai | Kiti finansavimo šaltiniai (nurodyti) |
| 1.3.1 | Uždavinys. Vystyti turimą Kauno regiono transporto infrastruktūrą ir visų transporto rūšių susiekimą, diegti ekologiško transporto sistemas. |  |  |  |  | 2618634 | 159902 | 896423 | 1403111 | 159197 |
| 1.3.1.1. | Aplinkkelių statyba ir kitos transporto infrastruktūros plėtra | 2009 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės, | Lietuvos automobilių kelių direkcija, LR susisiekimo ministerija | 633000 | 61450 | 360000 | 211550 | 0 |
| 1.3.1.2. | Miestų, miestelių ir kaimų gatvių rekonstrukcija, naujų gatvių tiesimas, taip pat apšvietimo ir lietaus kanalizacijos įrengimas | 2009 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Lietuvos automobilių kelių direkcija, LR Susisiekimo ministerija | 459883,363 | 53557,694 | 133087,596 | 258770,994 | 14467,079 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 1.3.1.3. | Miestų, miestelių ir kaimų gatvių sankryžų rekonstrukcija | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Lietuvos automobilių kelių direkcija | 138200 | 4130 | 96860 | 37210 | 0 |
| 1.3.1.4. | Žvyrkelių dangų tobulinimas ir gruntinių kelių rekonstrukcija į žvyrkelius | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Lietuvos automobilių kelių direkcija | 56100 | 1565 | 42180 | 12355 | 0 |
| 1.3.1.5. | Žvyrkelių bei gatvių su žvyro ir grunto danga asfaltavimas | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Lietuvos automobilių kelių direkcija, LR Susisiekimo ministerija | 154029 | 4182 | 110452 | 39395 | 0 |
| 1.3.1.6. | Tiltų rekonstrukcija ir statyba | 2011 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | LR Susisiekimo ministerija | 288925,1 | 9450,5 | 113873,9 | 165600,7 | 0 |
| 1.3.1.7. | Ekologiško transporto infrastruktūros plėtra | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 5100 | 1501 | 0 | 3599 | 0 |
| 1.3.1.8. | Viešojo transporto intermodalinių terminalų statyba | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 4000 |  | 420 | 3400 | 180 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 1.3.1.9. | Geležinkelio infrastruktūros plėtra | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | LR susisiekimo ministerija, Lietuvos automobilių kelių direkcija | 25500 | 75 | 25000 | 425 | 0 |
| 1.3.1.10. | Nemuno ir Neries upių vandens transporto infrastruktūros vystymas | 2010 | 2020 | Kauno MSA, Kauno RSA | VĮ Vidaus vandens kelių direkcija | 513900 | 900 | 2700 | 510300 | 0 |
| 1.3.1.11. | Oro uostų ir aerodromų plėtra | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Oro uostų ir aerodromų administracijos | 1000 | 100 | 0 | 900 | 0 |
| 1.3.1.12. | Susisiekimo komunikacijų infrastruktūros apskaitos atlikimas | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 1.3.1.13. | Autobusų stočių rekonstrukcija | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Privačios bendrovės, viešosios įstaigos | 7100 | 100 | 0 | 0 | 7000 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 1.3.1.14. | Viešojo transporto reorganizacija, programinės sistemos įdiegimas ir reikiamos infrastruktūros sukūrimas | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Lietuvos automobilių kelių direkcija, LR susisiekimo ministerija | 11120 | 465 | 1840 | 7455 | 1360 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 1.3.1.15. | Kelių ir gatvių programinės sistemos įdiegimas | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Lietuvos automobilių kelių direkcija | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 1.3.1.16. | Keleivių laukimo paviljonų statymas ir rekonstrukcija | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Lietuvos automobilių kelių direkcija, LR susisiekimo ministerija | 11990 | 315 | 210 | 275 | 11190 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 1.3.1.17. | Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas ir atnaujinimas bei pėsčiųjų tiltų statyba | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Lietuvos autmobilių kelių direkcija, TID*, LR Susisiekimo ministerija | 137786,5 | 7110,8 | 8800 | 121875,7 | 0 |
| 1.3.1.18. | Antžeminių ir požeminių automobilių stovėjimo aikštelių plėtra | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Privačios bendrovės, viešosios įstaigos | 170000 | 15000 | 0 | 30000 | 125000 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 1.3.2. | Uždavinys. Diegti ir modernizuoti eismo valdymo sistemas, kompensacines bei saugumo priemones. |  |  |  |  | 57129,3 | 4534,1 | 25508,1 | 27087,1 | 0 |
| 1.3.2.1. | Integruotų eismo valdymo sistemų įdiegimas ir tobulinimas | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Lietuvos autmobilių kelių direkcija, LR Susisiekimo ministerija | 25000 | 680 | 11570 | 12750 | 0 |
| 1.3.2.2. | Šaligatvių įrengimas ir rekonstrukcija | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Lietuvos autmobilių kelių direkcija, LR Susisiekimo ministerija | 16646,3 | 779,1 | 11055,1 | 4812,1 | 0 |
| 1.3.2.3. | Žiedinių sankryžų įrengimas | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | LR Susisiekimo ministerija | 5500 | 75 | 750 | 4675 |  |
| 1.3.2.4. | Apšvietimo ir saugaus eismo priemonių diegimas bei įrengimas | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 9983 | 3000 | 2133 | 4850 | 0 |

1.4. Tikslas SIEKTI, KAD KAUNO REGIONAS TAPTŲ TARPTAUTINIO IR VIETINIO TURIZMO BEI ĮVAIRIAPUSIŠKŲ POILSIO PASLAUGŲ CENTRU.

| Eil. Nr. | Priemonė | Įgyvendinimo pradžia (metai) | Įgyvendi-nimo pabaiga (metai) | Atsakingas vykdytojas (-ai) | Dalyvaujanti institucija (-os) | Lėšų poreikis (tūkst. Lt) | Finansavimo šaltiniai ir jų asignavimų valdytojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Regiono savivaldybių biudžetų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Europos Sąjungos struktūriniai fondai | Kiti finansavimo šaltiniai (nurodyti) |
| 1.4.1 | Uždavinys. Vystyti poilsio, pramogų, rekreacinio sporto ir turizmo paslaugų infrastruktūrą, užtikrinant teikiamų turizmo paslaugų visapusiškumą bei gerinant paslaugų kokybę. |  |  |  |  | 638405 | 82261 | 121665 | 397703 | 36777 |
| 1.4.1.1. | Kultūros paveldo ir aplinkos objektų pritaikymas turizmui | 2009 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos, bendruomenės, muziejai, KPD* | 134741 | 20986,5 | 36761 | 70938,5 | 6055 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 1.4.1.2. | Senamiesčių ir istorinių miesto dalių atnaujinimas | 2013 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | NVO*, privačios iniciatyvos, KPD*, viešosios įstaigos | 42600 | 5760 | 0 | 36440 | 400 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 1.4.1.3. | Vietinių, tradicinių amatų atgaivinimas ir vystymas bei panaudojimas turizmo plėtrai | 2010 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | NVO*, viešosios įstaigos | 3595 | 383 | 0 | 3012 | 200 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 1.4.1.4. | Pramogų, sveikatingumo ir sporto kompleksų, konferencijų ir koncertų centrų, hipodromų statyba, įrengimas, rekonstravimas. | 2007 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos, bendruomenės, muziejai, privačios įmonės, Kūno kultūros departamentas | 206576 | 26368 | 51158 | 107885 | 21166 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 1.4.1.5. | Poilsio, turizmo, sporto, sveikatingumo, rekreacijos ir viešųjų erdvių infrastruktūros sukūrimas ir modernizavimas | 2010 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Regiono VVG*, NVO*, viešosios įstaigos, klubai | 39726 | 3800 | 14084 | 19985 | 1857 (privačios lėšos, kiti fondai, įnašas turtu, savanoriškas darbas) |
| 1.4.1.6. | Viešosios autoturizmo infrastruktūros plėtra, trasų žymėjimas, informacinių stendų įrengimas | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos | 2800 | 310 | 850 | 1640 | 0 |
| 1.4.1.7. | Via Baltica turizmo infrastruktūros plėtra | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 200 | 30 | 0 | 170 |  |
| 1.4.1.8. | Privažiuojamųjų kelių prie turizmo objektų bei rekreacinių zonų įrengimas | 2013 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 8100 | 685 | 0 | 7415 | 0 |
| 1.4.1.9. | Piliakalnių pritaikymas turizmo reikmėms | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | KPD*, VVG* | 11777 | 2145 | 1350 | 8282 | 0 |
| 1.4.1.10. | Regioninių parkų plėtra | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 |
| 1.4.1.11. | Vandens turizmo trasų Kauno regiono upėmis sukūrimas ir vandens turizmo ir pramogų vystymas, taip pat sukuriant reikiamą kranto infrastruktūrą | 2010 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 17270 | 2485 | 575 | 14210 | 0 |
| 1.4.1.12. | Dviračių, riedučių, bėgimo ir slidinėjimo trasų įrengimas ir jų infrastruktūros modernizavimas bei ženklinimas | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Automobilių kelių direkcija | 65484 | 4092,5 | 7489,5 | 53902 | 0 |
| 1.4.1.13. | Pažintinių turistinių trasų ir apžvalgos aikštelių tinklo su pilna turizmo infrastruktūra įrengimas gamtinėje kultūrinėje aplinkoje | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba | 2920 | 745 | 0 | 2175 | 0 |
| 1.4.1.14. | Gamtos išteklių pritaikymas rekreacijai ir turizmui Kauno apskrityje | 2008 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Būtų ūkiai, miesto tvarkymo tarnybos, regioniniai parkai | 43948,6 | 4530,65 | 480,65 | 31837,3 | 7100 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 1.4.1.15. | Kauno regiono paplūdimių ir kempingų įrengimas ir infrastruktūros plėtra | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos | 10480 | 967 | 0 | 9513 | 0 |
| 1.4.1.16. | Informacinių stendų įrengimas | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 3010 | 855 | 1120 | 1035 | 0 |
| 1.4.1.17. | Muziejų modernizavimas ir plėtra | 2007 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Muziejai | 40498 | 8038 | 7197 | 25263 | 0 |
| 1.4.1.18. | Piligriniminio turizmo plėtra | 2013 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Muziejai, Regioninių parkų direkcijos | 1680 | 80 | 600 | 1000 | 0 |
| 1.4.2 | Uždavinys. Diegti ir plėtoti turizmo informacinę sistemą ir aktyviai vykdyti rinkodarą. |  |  |  |  | 66218 | 40019,7 | 1442 | 14436,3 | 10320 |
| 1.4.2.1. | Tematinių ir proginių renginių organizavimas | 2013 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Kultūros centrai, viešosios įstaigos, muziejai | 41050 | 32670 | 1220 | 5310 | 1850 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 1.4.2.2. | Turizmo informacijos ir rinkodaros paslaugų plėtra | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Kultūros centrai, viešosios įstaigos, muziejai | 3065 | 2167,1 | 0 | 887,9 | 10 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 1.4.2.3. | Naujų dalykinio, konferencinio ir renginių turizmo programų bei turizmo produktų kūrimas | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos | 620 | 53 | 30 | 477 | 60 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 1.4.2.4. | Kauno regiono savivaldybių , kaip turistams patrauklaus regiono, įvaizdžio sukūrimas ir šiuolaikiška turizmo informacijos sklaida | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos | 350 | 51,5 | 0 | 298,5 | 0 |
| 1.4.2.5. | Elektroninių turizmo paslaugų įdiegimas ir plėtra | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos | 15820 | 2213 | 0 | 5607 | 8000 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 1.4.2.6. | Turistų srautų analizė ir stebėsena | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos | 550 | 453 | 0 | 97 | 0 |
| 1.4.2.7. | Dalykinio, konferencinio ir renginių turizmo informacijos sklaida panaudojant regiono išteklius ir kompleksinių paslaugų kūrimas | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos | 490 | 441,5 | 0 | 48,5 | 0 |
| 1.4.2.8. | Savivaldybių įvaizdžio ir rinkodaros strategijų sukūrimas ir įgyvendinimas. | 2011 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos | 1174 | 118,1 | 50 | 1005,9 | 0 |
| 1.4.2.9. | Turizmo verslo misijų ir žurnalistų, turų operatorių organizavimas Kauno regione | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos | 70 | 21,5 | 0 | 48,5 | 0 |

2. PRIORITETAS MODERNUS KAIMAS

2.1 Tikslas. STIPRINTI KAIMO BENDRUOMENES BEI GERINTI BENDRUOMENINĘ INFRASTRUKTŪRĄ

| Eil. Nr. | Priemonė | Įgyvendinimo pradžia (metai) | Įgyvendi-nimo pabaiga (metai) | Atsakingas vykdytojas (-ai) | Dalyvaujanti institucija (-os) | Lėšų poreikis (tūkst. Lt) | Finansavimo šaltiniai ir jų asignavimų valdytojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Regiono savivaldybių biudžetų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Europos Sąjungos fondai | Kiti finansavimo šaltiniai (nurodyti) |
| 2.1.1 | Uždavinys . Telkti ir aktyvinti kaimo bendruomenes, plėtoti vietos partnerystę. |  |  |  |  | 58921,59 | 6919,3 | 2771,94 | 48513,76 | 716,59 |
| 2.1.1.1. | Bendruomenių centrų steigimas bei reikalingų sąlygų jų veiklai sudarymas, panaudojant kultūros ir kitų viešųjų įstaigų bazę | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Bendruomenės, NVO*, VVG*, viešosios įstaigos | 479,9 | 96 | 145,9 | 238 | 0 |
| 2.1.1.2. | Regioninių, tarptautinių ir bendruomeninių renginių organizavimo skatinimas, finansavimas ir populiarinimas | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Bendruomenės, NVO*, VVG*, viešosios įstaigos | 2329,2 | 1474,6 | 128,2 | 726,4 | 0 |
| 2.1.1.3. | Vietos plėtros strategijų taikant LEADER metodą rengimas ir įgyvendinimas | 2010 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Bendruomenės, NVO*, VVG*, viešosios įstaigos | 51522,49 | 4255,7 | 1947,84 | 44602,36 | 716,59 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 2.1.1.4. | Bendruomenių centrų ir kitų NVO ypač jaunimo projektinės veiklos rėmimas | 2007 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Bendruomenės, NVO*, VVG*, viešosios įstaigos | 1890 | 678 | 550 | 662 | 0 |
| 2.1.1.5. | Tisklinių programų, skirtų kaimo jaunimui rengimas ir įgyvendinimas | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Bendruomenės, NVO*, VVG*, viešosios įstaigos | 2700 | 415 | 0 | 2285 | 0 |
| 2.1.2 | Uždavinys. Pagerinti kaimo infrastruktūrą ir ją plėtoti |  |  |  |  | 132127,691 | 6210,885 | 59256,756 | 63341,55 | 3318,5 |
| 2.1.2.1. | Kaimo kultūros įstaigų statyba, rekonstrukcija ir modernizavimas pritaikant bendruomenių reikmėms | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | VVG*, viešosios įstaigos | 17144,4 | 362,7 | 13074,2 | 3531,5 | 176 (privačios lėšos, kiti fondai, savanoriškas darbas) |
| 2.1.2.2. | Drenažo - melioracijos sistemų kaimo vietovėse modernizavimas ir plėtra | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 64402,951 | 1675,095 | 36039,876 | 26687,98 | 0 |
| 2.1.2.4. | Užtvankų statyba ir jų infrastruktūros įrengimas bei esamų tvenkinių infrastruktūros atnaujinimas | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 2.1.2.5. | Pralaidų ir tiltų statyba, remontas bei rekonstrukcija | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 15000 | 900 | 8500 | 5600 | 0 |
| 2.1.2.6. | Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos kaimo vietovėse gerinimas | 2010 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | VVG*, viešosios įstaigos | 33530,34 | 3073,09 | 1592,68 | 27522,07 | 1342,5 (privačios lėšos, kiti fondai, įnašas turtu) |
| 2.1.2.7. | Kaimo vietovių dujofikavimo plėtra | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 2000 | 200 | 0 | 0 | 1800 (privačios lėšos) |
| 2.1.3 | Uždavinys. Gerinti žemės ūkio specialistų, žemdirbių ir kaimo gyventojų mokymo ir konsultavimo sistemą. |  |  |  |  | 3715 | 110 | 640 | 2955 | 10 |
| 2.1.3.1. | Verslo informacinių centrų ir kitų viešųjų mokymo bei konsultavimo įstaigų tinklo plėtra, gerosios patirties sklaidos žemės ūkio ir ne žemės ūkio veiklos mokymai | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos | 140 | 60 | 40 | 35 | 5 (privačios lėšos) |
| 2.1.3.2. | Kaimo jaunimo verslumo skatinimo programos parengimas ir įgyvendinimas | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos | 75 | 25 | 0 | 45 | 5 (privačios lėšos) |
| 2.1.3.3. | Informavimo ir konsultavimo paslaugų sistemos sukūrima apie pagalbą ir galimybes verslo pradžiai sukūrimas | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos | 100 | 25 | 0 | 75 | 0 |
| 2.1.3.4. | Tęstinio mokymo kursų ir seminarų organizavimas ūkininkams, kaimo gyventojams ir kitiems žemės ūkio darbuotojams | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Universitetai, švietimo ir mokymo įstaigos, viešosios įstaigos | 3400 | 0 | 600 | 2800 | 0 |
| 2.1.4 | Uždavinys. Išsaugoti kultūrinį paveldą kaimo vietovėse. |  |  |  |  | 3693,80 | 683,00 | 17,80 | 2923,00 | 70,00 |
| 2.1.4.1. | Pritaikyti kaimo kultūros paveldo objektus bendruomenių viešosioms reikmėms | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos, bendruomenės | 52,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 20 (privačios lėšos) |
| 2.1.4.2. | Tradicinių amatų bei etnografinių renginių populiarinimas, amatų centrų kūrimąsis ir plėtra | 2010 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Muziejai, viešosios įstaigos | 3641,8 | 651 | 17,8 | 2923 | 50 (privačios lėšos) |

2.2 Tikslas. PADIDINTI ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ GAMYBOS EFEKTYVUMĄ IR KONKURENCINGUMĄ.

| Eil. Nr. | Priemonė | Įgyvendinimo pradžia (metai) | Įgyvendi-nimo pabaiga (metai) | Atsakingas vykdytojas (-ai) | Dalyvaujanti institucija (-os) | Lėšų poreikis (tūkst. Lt) | Finansavimo šaltiniai ir jų asignavimų valdytojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Regiono savivaldybių biudžetų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Europos Sąjungos fondai | Kiti finansavimo šaltiniai (nurodyti) |
| 2.2.1 | Uždavinys. Padidinti žemės ūkio gamybos struktūrų gyvybingumą, jas modernizuoti ir ekologizuoti žemės ūkio gamybą |  |  |  |  | 1713,9 | 63,5 | 0,0 | 1312,5 | 337,9 |
| 2.2.1.1. | Ekologinio žemės ūkio gamybos plėtros priemonių rėmimas | 2011 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Švietimo centrai, viešosios įstaigos | 263,9 | 41,0 | 0,0 | 135,0 | 87,9 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 2.2.1.2. | Investicijų rėmimas į žemės ūkio produkcijos ir kitų vietos kilmės produktų gamybą ir perdirbimą, naujų ūkių skatinimas ir plėtra | 2012 | 2014 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 150 | 22,5 |  | 127,5 |  |
| 2.2.1.3. | Inovatyvių žemės, miškų ir maisto gamybos ūkių kaimo vietovėse skatintinimas ir rėmimas | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Slėnis „Nemunas“, viešosios įstaigos, žemės konsultavimo tarnyba | 1300 | 0 | 0 | 1050 | 250 (privačios lėšos, kiti fondai) |

Tikslas 3.  PLĖTOTI NETRADICINĮ ŽEMĖS ŪKĮ IR ŽEMĖS ŪKIUI ALTERNATYVIĄ EKONOMINĘ VEIKLĄ

| Eil. Nr. | Priemonė | Įgyvendinimo pradžia (metai) | Įgyvendi-nimo pabaiga (metai) | Atsakingas vykdytojas (-ai) | Dalyvaujanti institucija (-os) | Lėšų poreikis (tūkst. Lt) | Finansavimo šaltiniai ir jų asignavimų valdytojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Regiono savivaldybių biudžetų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Europos Sąjungos fondai | Kiti finansavimo šaltiniai (nurodyti) |
| 2.3.1 | Uždavinys. Plėtoti paslaugų verslus ir kitus ne žemės ūkio verslus kaimo vietovėse. |  |  |  |  | 180 | 18 | 0 | 162 | 0 |
| 2.3.1.1. | Užimtumo didinimas remiant paslaugų ir ne žemės ūkio veiklos įvairinimą kaimo vietovėse | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 180 | 18 | 0 | 162 | 0 |
| 2.3.2 | Uždavinys. Plėtoti produkcijos iš atsinaujinančių išteklių gamybą ir panaudojimą kaimo vietovėse, kartu .skatinant ir alternatyviosios energetikos gamybą ir vartojimą |  |  |  |  | 438,4 | 119,2 | 0 | 319,2 | 0 |
| 2.3.2.1. | Biokuro žaliavų, biodujų bei kitų atsinaujinančių išteklių gamybos ir panaudojimo skatinimas | 2011 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 438,4 | 119,2 | 0 | 319,2 | 0 |

3. PRIORITETAS GYVENIMO KOKYBĖ

3.1 Tikslas SKATINTI INFORMACINĖS VISUOMENĖS FORMAVIMĄSI IR VYSTYMĄSI

| Eil. Nr. | Priemonė | Įgyvendinimo pradžia (metai) | Įgyvendi-nimo pabaiga (metai) | Atsakingas vykdytojas (-ai) | Dalyvaujanti institucija (-os) | Lėšų poreikis (tūkst. Lt) | Finansavimo šaltiniai ir jų asignavimų valdytojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Regiono savivaldybių biudžetų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Europos Sąjungos struktūriniai fondai | Kiti finansavimo šaltiniai (nurodyti) |
| 3.1.1 | Uždavinys. Kurti ir plėtoti informacinę infrastruktūrą, skatinti jos panaudojimą |  |  |  |  | 56712 | 30257 | 24065 | 2390 | 0 |
| 3.1.1.1. | Viešosios interneto infrastruktūros naudojimo skatinimas | 2013 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Bibliotekos, viešosios įstaigos | 16200 | 60 | 14000 | 2140 | 0 |
| 3.1.1.2. | Elektroninių paslaugų sistemos bibliotekose plėtra | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės, bibliotekos | Bibliotekos, viešosios įstaigos | 40212 | 30097 | 10035 | 80 | 0 |
| 3.1.1.3. | Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra | 2013 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Bibliotekos, viešosios įstaigos | 300 | 100 | 30 | 170 |  |
| 3.1.2 | Uždavinys. Įdiegti elektronines paslaugas regiono bendruomenei |  |  |  |  | 16320 | 3587 | 700,5 | 12032,5 | 0 |
| 3.1.2.1. | Elektroninių darbo organizavimo ir procesų valdymo priemonių diegimas savivaldybėse | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 4200 | 485 | 105 | 3610 | 0 |
| 3.1.2.2. | Miestų savivaldybių biudžetinių įstaigų, viešųjų institucijų, priklausančių savivaldybės reguliavimo sričiai, prijungimas prie miesto duomenų mainų tinklo, bendrų duomenų tinklų sukūrimas | 2013 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Sveikatos įstaigos, švietimo įstaigos, viešosios įstaigos | 4150 | 2522,5 | 0 | 1627,5 | 0 |
| 3.1.2.3. | E.paslaugų gyventojams diegimas ir plėtra Kauno regione | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | IVPK*, viešosios įstaigos | 7970 | 579,5 | 595,5 | 6795 | 0 |

3.2Tikslas VYSTYTI SUBALANSUOTĄ MOKYMOSI SISTEMĄ

| Eil. Nr. | Priemonė | Įgyvendinimo pradžia (metai) | Įgyvendi-nimo pabaiga (metai) | Atsakingas vykdytojas (-ai) | Dalyvaujanti institucija (-os) | Lėšų poreikis (tūkst. Lt) | Finansavimo šaltiniai ir jų asignavimų valdytojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Regiono savivaldybių biudžetų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Europos Sąjungos struktūriniai fondai | Kiti finansavimo šaltiniai (nurodyti) |
| 3.2.1 | Uždavinys. Skatinti mokymo įstaigų tipų įvairovę bei racionaliai plėtoti šių įstaigų tinklą ir tobulinti jų teikiamas paslaugas. |  |  |  |  | 75593,2 | 9240 | 7732,2 | 58621 | 0 |
| 3.2.1.1. | Bendrojo lavinimo sistemos modernizavimas | 2010 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Švietimo ir mokslo įstaigos | 20544,7 | 1925 | 2346,7 | 16273 | 0 |
| 3.2.1.2. | Ugdymo aplinkų modernizavimas | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Švietimo ir mokslo įstaigos | 12300 | 1280 | 1500 | 9520 | 0 |
| 3.2.1.3. | eŠvietimo sistemos plėtra | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Švietimo ir mokslo įstaigos | 400 | 40 | 0 | 360 | 0 |
| 3.2.1.4. | Švietimo, profesinio rengimo, mokslo ir studijų prieinamumo didinimas | 2010 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Švietimo ir mokslo įstaigos, VVG* | 5415,7 | 348 | 26,2 | 5041,5 | 0 |
| 3.2.1.5. | Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas į švietimo sistemą | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 500 | 75 | 0 | 425 | 0 |
| 3.2.1.6. | Švietimo centrų infrastruktūros plėtra | 2009 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 1100 | 510 | 0 | 590 | 0 |
| 3.2.1.7. | Universalių daugiafunkcinių centrų steigimas | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 29432,8 | 4057 | 1939,3 | 23436,5 | 0 |
| 3.2.1.8. | Darbuotojų profesinio parengimo poreikio ir esamų programų duomenų bazės | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 2500 | 375 | 0 | 2125 | 0 |
| 3.2.1.9. | Universitetų ir savivaldos institucijų bendradarbiavimo skatinimas | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 3400 | 630 | 1920 | 850 | 0 |
| 3.2.2 | Uždavinys. Renovuoti ir modernizuoti švietimo, ugdymo įstaigas bei jų infrastruktūrą |  |  |  |  | 494552,45 | 41386,35 | 179891,93 | 226053,57 | 47220,6 |
| 3.2.2.1. | Mokymo procesų kompiuterizavimas švietimo įstaigose | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Švietimo ir mokslo įstaigos | 2880 | 230 | 0 | 2650 | 0 |
| 3.2.2.2. | Švietimo įstaigų pastatų statyba, renovacija ir modernizacija bei jų infrastruktūros plėtra | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Švietimo ir mokslo įstaigos | 440501,75 | 28535,25 | 170152,33 | 202093,57 | 39720,6 (privačios lėšos, LAAIF, kiti fondai) |
| 3.2.2.3. | Mokyklų stadionų bei sporto aikštynų renovacija | 2011 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Švietimo ir mokslo įstaigos | 29130,7 | 2761,1 | 5539,6 | 17230 | 3600 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 3.2.2.4. | Vaizdo stebėjimo sistemos švietimo įstaigose diegimas Kauno regione | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Švietimo ir mokslo įstaigos | 22040 | 9860 | 4200 | 4080 | 3900 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 3.2.3 | Uždavinys. Kurti ir tobulinti mokymosi visą gyvenimą sistemą ir skatinti kvalifikacijos kėlimą. |  |  |  |  | 18310,00 | 1744,30 | 97,50 | 16373,00 | 95,20 |
| 3.2.3.1. | Savivaldybių administracijų bei joms pavaldžių įstaigų darbuotojų kompetencijos ir gebėjimų didinimas | 2011 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos, švietimo centrai, Kauno aps. priklausomybės ligų centras | 12509,80 | 1023,30 | 82,50 | 11404,00 | 0,00 |
| 3.2.3.2. | Gyventojų kompiuterinio raštingumo didinimas | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos, švietimo centrai | 1525 | 178 | 0 | 1342 | 5 (kiti fondai) |
| 3.2.3.3. | Nuotolinio mokymosi sistemų skatinimas | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 1500 | 225 | 0 | 1275 | 0 |
| 3.2.3.4. | Karjeros ugdymo programos plėtra bendrojo lavinimo mokyklose | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 500 | 75 | 0 | 425 | 0 |
| 3.2.3.5. | Gyventojų švietimo programos mokymasis visą gyvenimą įgyvendinimas | 2011 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos, švietimo centrai | 2225 | 238 | 15 | 1882 | 90 (kiti fondai) |
| 3.2.3.6. | Lygių galimybių darbo rinkoje skatinimas, siekiant sumažinti jų socialine atskirtį | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 50 | 5 | 0 | 45 | 0 |
| 3.2.4 | Uždavinys. Skatinti neformalaus švietimo iniciatyvas |  |  |  |  | 36791 | 3700 | 4720 | 23698 | 4673 |
| 3.2.4.1. | Neformaliojo švietimo įstaigų plėtra, apimanti esamų pastatų renovavimą ir naujų statybą, bei jų teikiamų paslaugų kokybės gerinimas. | 2008 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Švietimo centrai, viešosios įstaigos | 28106 | 1700 | 4500 | 17308 | 4598 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 3.2.4.2. | Jaunimo neformalaus mokymo, užimtumo centrų kūrimas | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | NVO*, viešosios įstaigos | 6685 | 1700 | 220 | 4690 | 75 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 3.2.4.3. | Privačių neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimas | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | NVO*, viešosios įstaigos | 2000 | 300 | 0 | 1700 | 0 |

3.3 Tikslas. UŽTIKRINTI TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ.

| Eil. Nr. | Priemonė | Įgyvendinimo pradžia (metai) | Įgyvendi-nimo pabaiga (metai) | Atsakingas vykdytojas (-ai) | Dalyvaujanti institucija (-os) | Lėšų poreikis (tūkst. Lt) | Finansavimo šaltiniai ir jų asignavimų valdytojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Regiono savivaldybių biudžetų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Europos Sąjungos struktūriniai fondai | Kiti finansavimo šaltiniai (nurodyti) |
| 3.3.1 | Uždavinys. Plėtoti socialines paslaugas, skirtas socialiai pažeidžiamų grupių asmenų integravimui į regiono socialinį ir ekonominį gyvenimą. |  |  |  |  | 103722,48 | 9274,1 | 41557,48 | 51751,7 | 1139,2 |
| 3.3.1.1. | Krizių centrų plėtra | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Krizių centrai | 2200 | 220 | 0 | 1980 | 0 |
| 3.3.1.2. | Naujų vaikų globos namų steigimas, statyba ir esamų modernizavimas bei plėtra | 2011 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Globos namai, labdaros fondai | 14887,5 | 832 | 4785 | 8927 | 343,5 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 3.3.1.3. | Įvaikinimo ir globos skatinimo programos | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Globos namai | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 3.3.1.4. | Vaikų ir jaunimo socializacijos plėtra | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 1280 | 430 | 0 | 850 | 0 |
| 3.3.1.5. | Neįgaliųjų socialinė integracija, taip pat apimanti reikiamos infrastruktūros modernizavimą ir sukūrimą | 2006 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | NVO*, viešosios įstaigos, socialiniai centrai | 55340,8 | 5372,1 | 36333,98 | 13634,72 | 0 |
| 3.3.1.6. | Laikinojo apgyvendinimo ir nakvynės namų infrastruktūros bei paslaugų modernizavimas ir plėtra, pastatų renovavimas | 2011 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Nakvynės namai | 6691,2 | 959 | 0 | 5732,2 | 0 |
| 3.3.1.7. | Senelių globos ir kartos namų namų statyba, renovavimas ir esamos infrastruktūros modernizavimas | 2011 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Senelių namai, NVO* | 14121 | 510 | 300 | 13311 | 0 |
| 3.3.1.8. | Reabilitacijos ir socialinės adaptacijos socialinės rizikos grupių asmenims paslaugų plėtra | 2010 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | NVO*, viešosios įstaigos, asociacijos | 2880,6 | 921 | 138,5 | 1721,1 | 100 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 3.3.1.9. | Pedagoginių psichologinių tarnybų plėtra | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 200 | 20 | 0 | 180 | 0 |
| 3.3.1.10. | Privačių iniciatyvų, nevyriausybinių organizacijų ir savanoriško darbo, skatinimas socialiai pažeidžiamų grupių asmenų integravimo srityje | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | NVO*, viešosios įstaigos, asociacijos, socialiniai centrai | 5621,38 | 10 | 0 | 4915,68 | 695,7 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 3.3.2. | Uždavinys. Plėtoti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų teikimo namuose sistemą. |  |  |  |  | 56127,54 | 5189,26 | 15916 | 34873,46 | 148,82 |
| 3.3.2.1. | Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra ir dienos centrų steigimas | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 56127,54 | 5189,26 | 15916 | 34873,46 | 148,82 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 3.3.3 | Uždavinys. Efektyviai plėtoti ir modernizuoti socialinio būsto sistemą. |  |  |  |  | 80181,8 | 16988,3 | 40000 | 23193,5 | 0 |
| 3.3.3.1. | Naujo socialinio būsto statyba | 2013 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 31700 | 12300 | 17000 | 2400 | 0 |
| 3.3.3.2. | Esamų savivaldybių butų rekonstrukcija, siekiant padidinti energetinį efektyvumą | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 7200 | 200 | 0 | 7000 | 0 |
| 3.3.3.3. | Socialinio būsto renovacija | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | LR aplinkos ministerija, LR vidaus reikalų ministerija | 12281,8 | 2738,3 | 0 | 9543,5 | 0 |
| 3.3.3.4. | Socialinio būsto plėtra ir negyvenamų patalpų pritaikymas gyvenamosioms patalpoms | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | LR aplinkos ministerija | 29000 | 1750 | 23000 | 4250 | 0 |

3.4 Tikslas. PLĖTOTI KAUNO APSKRITĮ KAIP VIENĄ IŠ EUROPOS SVEIKATOS REGIONŲ.

| Eil. Nr. | Priemonė | Įgyvendinimo pradžia (metai) | Įgyvendi-nimo pabaiga (metai) | Atsakingas vykdytojas (-ai) | Dalyvaujanti institucija (-os) | Lėšų poreikis (tūkst. Lt) | Finansavimo šaltiniai ir jų asignavimų valdytojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Regiono savivaldybių biudžetų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Europos Sąjungos struktūriniai fondai | Kiti finansavimo šaltiniai (nurodyti) |
| 3.4.1 | Uždavinys. Vystyti Kauno regiono sveikatinimą |  |  |  |  | 47878 | 12998 | 28492 | 3025 | 3363 |
| 3.4.1.1. | Sukurti ir įgyvendinti regiono sveikatinimo planą | 2014 | 2018 | Kauno apskrities savivaldybės | Sveikatos priežiūros įstaigos | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.1.2. | Viešosios infrastruktūros, skirtos fiziniam aktyvumui vystymas, steigimas | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 46208 | 11628 | 28292 | 3025 | 3263 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 3.4.1.3. | Bendruomenės sveikatinimo privačių ir viešųjų iniciatyvų skatinimas | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos, sveikatos įstaigos | 220 | 120 | 0 | 0 | 100 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 3.4.1.4. | Gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo programa | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos, sveikatos įstaigos | 1350 | 1150 | 200 | 0 | 0 |
| 3.4.2 | Uždavinys. Optimizuoti sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą ir plėtoti infrastruktūrą. |  |  |  |  | 199526,21 | 12357 | 95571,3 | 86774,91 | 4823 |
| 3.4.2.1. | Kauno regiono sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Sveikatos įstaigos | 800 | 300 | 500 | 0 | 0 |
| 3.4.2.2. | Pirminės sveikatos priežiūros įstaigų informatizavimas ir plėtra | 2009 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Sveikatos įstaigos | 13426,5 | 1480 | 6908,6 | 5037,9 | 0 |
| 3.4.2.3. | E- sveikatos paslaugų plėtra | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Sveikatos įstaigos | 19650 | 2160 | 5452,5 | 11637,5 | 400 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 3.4.2.4. | Sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros gerinimas | 2008 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Sveikatos įstaigos | 96984,71 | 6437 | 19770,2 | 66584,51 | 4193 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 3.4.2.5. | Ligų prevencijos plėtra | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Sveikatos įstaigos | 55250 | 1560 | 53190 | 500 | 0 |
| 3.4.2.6. | Psichikos sveikatos priežiūros plėtra | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Sveikatos įstaigos | 6365 | 100 | 3250 | 3015 | 0 |
| 3.4.2.7. | Vaikų sveikatos priežiūros plėtra | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Sveikatos įstaigos | 3450 | 220 | 3000 | 0 | 230 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 3.4.2.8. | Infekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės plėtra | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Sveikatos įstaigos | 3600 | 100 | 3500 | 0 | 0 |
| 3.4.3 | Uždavinys. Plėtoti sveikatą stiprinančių įstaigų (darželių, mokyklų, universitetų, ligoninių ir kitų įstaigų) veiklą |  |  |  |  | 6400 | 330 | 1550 | 4520 | 0 |
| 3.4.3.1. | Sveikatą stiprinančių įstaigų bendradarbiavimas ir dalyvavimas sveikatinimo veikloje | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Švietimo įstaigos, viešosios įstaigos, sveikatos įstaigos ir kt. | 6400 | 330 | 1550 | 4520 | 0 |

Tikslas 5. PLĖTOTI SOCIALINĘ INFRASTRUKTŪRĄ IR BENDRUOMENINES INICIATYVAS, SKIRTAS GYVENTOJŲ GYVENIMO KOKYBĖS IR GYVENAMOSIOS APLINKOS GERINIMUI.

| Eil. Nr. | Priemonė | Įgyvendinimo pradžia (metai) | Įgyvendi-nimo pabaiga (metai) | Atsakingas vykdytojas (-ai) | Dalyvaujanti institucija (-os) | Lėšų poreikis (tūkst. Lt) | Finansavimo šaltiniai ir jų asignavimų valdytojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Regiono savivaldybių biudžetų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Europos Sąjungos struktūriniai fondai | Kiti finansavimo šaltiniai (nurodyti) |
| 3.5.1 | Uždavinys. Plėtoti kultūros ir sporto infrastruktūrą, gerinti paslaugų kokybę. |  |  |  |  | 97888,5 | 17926,5 | 18277,25 | 58359,75 | 3325 |
| 3.5.1.1. | Viešosios kultūros infrastruktūros modernizavimas ir plėtra | 2008 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Kultūros centrai, viešosios įstaigos | 74773 | 10361 | 17277,25 | 47134,75 | 0 |
| 3.5.1.2. | Sporto centrų modernizavimas ir jų infrastruktūros plėtra | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 15300 | 2050 | 1000 | 8925 | 3325 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 3.5.1.3. | Renginių, populiarinančių kūno kultūrą, sportą (tame tarpe – ir neįgaliųjų) ir sveiką gyvenseną organizavimas ir skatinimas Kauno regione | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos | 7815,5 | 5515,5 | 0 | 2300 | 0 |
| 3.5.2 | Uždavinys. Remti bendruomenines iniciatyvas |  |  |  |  | 37920 | 22000 | 2190 | 13730 | 0 |
| 3.5.2.1. | Bendruomenių namų sukūrimas ir statyba | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | VVG*, bendruomenės, viešosios įstaigos | 33500 | 21400 | 2000 | 10100 | 0 |
| 3.5.2.2. | Naujų inovatyvių vietos gyventojų bendruomenės iniciatyvų, nukreiptų į gyvenimo aplinkos ir kokybės gerinimą, skatinimas | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | VVG*, NVO* | 4420 | 600 | 190 | 3630 | 0 |
| 3.5.3 | Uždavinys. Įgyvendinti bendruomenės saugumo edukacijos ir nusikaltimų prevencijos programas |  |  |  |  | 9230 | 2463 | 875 | 5892 | 0 |
| 3.5.3.1. | Edukacinė saugaus eismo, eismo kultūros programa vaikams ir suaugusiems | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos, LR vidaus reikalų minsiterija | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.3.2. | Jaunimo ir vaikų narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos programa | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Kauno aps. priklausomybės ligų centras, viešosios įstaigos | 5770 | 305 | 675 | 4790 | 0 |
| 3.5.3.3. | Jaunimo ir vaikų nusikaltimų prevencijos programa | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos, LR vidaus reikalų minsiterija | 880 | 183 | 200 | 497 | 0 |
| 3.5.3.4. | Bendruomenės saugumo iniciatyvų skatinimas | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Bendruomenės | 2480 | 1875 | 0 | 605 | 0 |
| 3.5.4 | Uždavinys. Gerinti gyvenamosios aplinkos infrastruktūrą |  |  |  |  | 150939 | 18600 | 18830 | 112436 | 1074 |
| 3.5.4.1. | Vaikų žaidimų aikštelių įrengimas | 2013 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 3950 | 737,5 | 0 | 3212,5 | 0 |
| 3.5.4.2. | Inžinerinių tinklų įrengimas Kauno regiono savivaldybėse | 2016 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 20000 | 3000 | 0 | 17000 | 0 |
| 3.5.4.3. | Visuomeninės paskirties teritorijų sutvarkymas | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | LR vidaus reikalų ministerija | 32146,9 | 5700,41 | 695,73 | 24950,76 | 800 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 3.5.4.4. | Urbanistinės infrastruktūros plėtra | 2011 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | LR aplinkos ministerija | 14036 | 1102 | 0 | 12934 | 0 |
| 3.5.4.5. | Visuomeninės paskirties pastatų renovacija ir statyba | 2009 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 80806 | 8060 | 18134 | 54338 | 274 (įnašas turtu) |

4 PRIORITETAS  ŽMOGAUS IR APLINKOS SANTARA

4.1 Tikslas SIEKTI, KAD KAUNO APSKRITIS TAPTŲ MODERNIAS ATLIEKŲ TVARKYMO, APRŪPINIMO VANDENIU, NUOTEKŲ VALYMO, ORO TARŠOS IR APLINKOS TRIUKŠMO MAŽINIMO SISTEMAS

| Eil. Nr. | Priemonė | Įgyvendinimo pradžia (metai) | Įgyvendi-nimo pabaiga (metai) | Atsakingas vykdytojas (-ai) | Dalyvaujanti institucija (-os) | Lėšų poreikis (tūkst. Lt) | Finansavimo šaltiniai ir jų asignavimų valdytojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Regiono savivaldybių biudžetų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Europos Sąjungos struktūriniai fondai | Kiti finansavimo šaltiniai (nurodyti) |
| 4.1.1 | Uždavinys. Įdiegti ir plėtoti šiuolaikišką regiono atliekų tvarkymo sistemą. |  |  |  |  | 333053,9 | 55230 | 30000 | 187071,8 | 60752,1 |
| 4.1.1.1. | Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos modernizavimas ir infrastruktūros tobulinimas | 2010 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, LR aplinkos ministerija | 296903,9 | 55170 | 30000 | 156306,8 | 55427,1 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 4.1.1.2. | Alternatyvių atliekų tvarkymo metodų (įskaitant ir atliekų deginimą) diegimas Kauno apskrityje | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 35300 | 30 | 0 | 30020 | 5250 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 4.1.1.3. | Atliekų perdirbimo ir antrinio panaudojimo skatinimas | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 850 | 30 | 0 | 745 | 75 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 4.1.2 | Uždavinys. Modernizuoti ir plėsti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. |  |  |  |  | 642056 | 46284 | 140676 | 395718 | 59379 |
| 4.1.2.1. | Buitinių nuotekų valymo įrenginių statyba ir rekonstravimas | 2013 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Vandens tiekimo Įmonės | 45990 | 8090 | 35000 | 2900 | 0 |
| 4.1.2.2. | Centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Vandens tiekimo Įmonės | 564048,82 | 35942,065 | 104952,969 | 364606,186 | 58547,6 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 4.1.2.3. | Dumblo bei biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros įrengimas | 2011 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Vandens tiekimo Įmonės, LR aplinkos ministerija | 27213 | 1461 | 620 | 24792 | 340 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 4.1.2.4. | Geriamojo vandens gerinimo stočių įrengimas ir rekonstrukcija | 2011 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Vandens tiekimo Įmonės | 4804,7 | 790,8 | 102,5 | 3420,4 | 491 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 4.1.3 | Uždavinys. Skatinti veiksmingesnį energijos ir kitų gamtos išteklių naudojimą. |  |  |  |  | 304493,5 | 17185,6 | 43527,0 | 191714,2 | 52066,7 |
| 4.1.3.1. | Daugiabučių namų renovavimas | 2009 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Būsto agentūra, komunalinės įmonės, bendrijos, LR vidaus reikalų ministerija | 110423,3 | 2100 | 30000 | 40304,8 | 38018,5 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 4.1.3.2. | Katilinių modernizavimas, jų pritaikymas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui, naujos kartos katilinių tinklo plėtojimas | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Komunalinės įmonės, LR aplinkos ministerija | 43231,948 | 4144,4 | 1000 | 30249,379 | 7838,169 (privačios lėšos, LAAIF,kiti fondai) |
| 4.1.3.3. | Esamų šilumos tinklų modernizavimas ir renovavimas, naujų tinklų kūrimas | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Šilumos tiekimo įmonės | 9500 | 550 | 0 | 8950 | 0 |
| 4.1.3.4. | Oro taršos kontrolės sistemos diegimas ir plėtra | 2007 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 5760,378 | 2689,147 | 955 | 206,231 | 1910 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 4.1.3.5. | Naujų viešojo transporto priemonių (autobusų ir troleibusų) įsigijimas, pirmenybę teikiant ekologiškoms transporto priemonėms | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Transporto įmonės | 126077,25 | 5880,75 | 11426,5 | 104520 | 4250 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 4.1.3.6. | Šiuolaikiškų alternatyvios energijos gamybos metodų skatinimas ir diegimas | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 1825,6 | 389,8 |  | 1385,8 | 50 (Švedijos institutas) |
| 4.1.3.7. | Ekologiškai švaresnio kuro vartojimo skatinimas | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 3100 | 319,5 | 145,5 | 2635 | 0 |
| 4.1.3.8. | Atsinaujinančių energijos šaltinių plėtros planų ir programų rengimas | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 375 | 312 | 0 | 63 | 0 |
| 4.1.3.9. | Atsinaujinančių energijos šaltinių transporto priemonių įsigijimas ir infrastruktūros plėtra | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 4000 | 600 | 0 | 3400 | 0 |
| 4.1.3.10. | Visuomenės konsultavimas, mokymas ir informavimas apie atsinaujinančių energijos išteklių plėtojimą ir naudojimą | 2014 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4 | Uždavinys. Užtikrinti efektyvią kraštovaizdžio apsaugą, didinti ekologinį teritorijų stabilumą. |  |  |  |  | 104325,41 | 17723,44 | 3127,30 | 81820,97 | 1653,70 |
| 4.1.4.1. | Atvirų vandens telkinių kokybės gerinimas, jų rekreacinio potencialo didinimas bei taršos mažinimas, užterštų vandens telkinių valymas | 2010 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | LR aplinkos ministerija | 41487,9 | 4758 | 0 | 36729,9 | 0 |
| 4.1.4.2. | Užterštų teritorijų (buvusių pesticidų sandėlių, nelegalių sąvartų ir pan.) identifikavimas, valymas ir sutvarkymas | 2009 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | LR aplinkos ministerija | 32020,61 | 2262,24 | 652,30 | 29006,07 | 100,00 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 4.1.4.3. | Miestų, miestelių ir urbanizuotų teritorijų žaliųjų plotų inventorizacija, tvarkymas ir atkūrimas | 2009 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | LR aplinkos ministerija | 15568,2 | 9133,2 | 1170 | 5265 | 0 |
| 4.1.4.4. | Gamtos ir kultūros (archeologinio, urbanistikos) paveldo objektų apsauga ir naudojimas | 2007 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | LR aplinkos ministerija, LR kultūros ministerija | 15248,7 | 1570 | 1305 | 10820 | 1553,7 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 4.1.5 | Uždavinys. Įgyvendinti prevencines apsaugos nuo triukšmo priemones. |  |  |  |  | 5300 | 1050 | 0 | 4250 | 0 |
| 4.1.5.1 | Strateginių triukšmo žemėlaplių, gyvenamųjų vietovių teritorijų, kuriose būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, nustatymas bei triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimas | 2009 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | LR Sveikatos ministerija | 5300 | 1050 | 0 | 4250 | 0 |

4.2 Tikslas. SKATINTI IR PLĖTOTI APLINKOSAUGINĮ ŠVIETIMĄ BEI SVEIKĄ GYVENSENĄ.

| Eil. Nr. | Priemonė | Įgyvendinimo pradžia (metai) | Įgyvendi-nimo pabaiga (metai) | Atsakingas vykdytojas (-ai) | Dalyvaujanti institucija (-os) | Lėšų poreikis (tūkst. Lt) | Finansavimo šaltiniai ir jų asignavimų valdytojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Regiono savivaldybių biudžetų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Europos Sąjungos struktūriniai fondai | Kiti finansavimo šaltiniai (nurodyti) |
| 4.2.1 | Uždavinys. Propaguoti aplinkai ir sveikatai palankų gyvenimo būdą, sudaryti galimybes plėtoti sveikatos stiprinimo veiklą bendruomenėje. |  |  |  |  | 1432,5 | 510,5 | 0 | 922 | 0 |
| 4.2.1.1. | Sveiką gyvenseną propaguojančių iniciatyvų ir renginių rėmimas | 2013 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos | 1082,5 | 160,5 | 0 | 922 | 0 |
| 4.2.1.2. | Aplinkosaugos švietimo priemonių diegimas | 2013 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos | 350 | 350 |  |  |  |
| 4.2.2 | Uždavinys. Tobulinti aplinkosauginio švietimo, ugdymo ir visuomenės informavimo veiklą. Užtikrinti darnaus vystymosi švietimo priemonių įgyvendinimą, skatinti tausojantį vartojimą. |  |  |  |  | 5997,46 | 2721,96 | 0 | 3275,5 | 0 |
| 4.2.2.1. | Aplinkosauginio švietimo organizavimas Kauno regione | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos | 1080,46 | 1062,46 | 0 | 18 | 0 |
| 4.2.2.2. | Visuomenės informavimas apie aplinką Kauno regione | 2007 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos | 3670 | 837,5 | 0 | 2832,5 | 0 |
| 4.2.2.3. | Aplinkosauginių renginių inicijavimas ir rėmimas | 2007 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2.4. | Aplinkosauginio mokymo ir švietimo programos parengimas ir įgyvendinimas | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Viešosios įstaigos, švietimo įstaigos | 915 | 490 | 0 | 425 | 0 |

4.3 Tikslas. PARENGTI REGIONO ĮVAIRIŲ LYGMENŲ TERITORIJŲ BEI SOCIALINĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PLANAVIMO DOKUMENTUS, DIEGTI IR TOBULINTI PLANAVIMO SISTEMAS.

| Eil. Nr. | Priemonė | Įgyvendinimo pradžia (metai) | Įgyvendi-nimo pabaiga (metai) | Atsakingas vykdytojas (-ai) | Dalyvaujanti institucija (-os) | Lėšų poreikis (tūkst. Lt) | Finansavimo šaltiniai ir jų asignavimų valdytojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Regiono savivaldybių biudžetų lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Europos Sąjungos struktūriniai fondai | Kiti finansavimo šaltiniai (nurodyti) |
| 4.3.1 | Uždavinys. Parengti ir atnaujinti regiono ir savivaldybių teritorijų bendruosius planus bei kitus dokumentus, susijusius su planavimu, viešųjų paslaugų kokybės gerinimu. Planavimo procesuose integruoti aplinkos interesus į įvairias ūkio šakas. |  |  |  |  | 39287,949 | 13967,292 | 1013,36 | 21822,297 | 2485 |
| 4.3.1.1. | Kauno regiono savivaldybių teritorijų ir jų dalių (miestų ir miestelių) bendrųjų planų parengimas ir atnaujinimas | 2011 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 9930,707 | 1474,256 | 0 | 8456,451 | 0 |
| 4.3.1.2. | Kauno regiono savivaldybių teritorijų i ir jų dalių (miestų ir miestelių) išvystymo specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas | 2009 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės | Privatūs fiziniai ir juridiniai asmenys, LR aplinkos ministerija, LR vidaus reikalų ministerija | 22854,762 | 11168,279 | 926,36 | 8275,123 | 2485 (privačios lėšos, kiti fondai) |
| 4.3.1.3. | Kauno apskrities bendrojo plano atnaujinimas | 2016 | 2019 | Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra | LR aplinkos ministerija | 1000 |  |  | 1000 |  |
| 4.3.1.4. | Kauno regiono savivaldybių strateginių plėtros, veiklos planų ir sektorinių tyrimų dokumentų parengimas ir atnaujinimas | 2011 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 5502,48 | 1324,757 | 87 | 4090,723 | 0 |
| 4.3.2 | Uždavinys. Diegti ir tobulinti sistemas, susijusias su viešojo administravimo efektyvumu. |  |  |  |  | 10300 | 1055 | 0 | 9245 | 0 |
| 4.3.2.1. | Veiklos valdymo, finansų apskaitos, viešųjų paslaugų kokybės ir strateginio planavimo sistemos optimizavimas ir modernizavimas Kauno regiono savivaldybėse | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 9500 | 935 | 0 | 8565 | 0 |
| 4.3.2.2. | Nuotolinio darbo sistemos įdiegimas | 2012 | 2020 | Kauno apskrities savivaldybės |  | 800 | 120 | 0 | 680 | 0 |

*priemonių plane naudojami sutrumpinimai:

TVIC – Turizmo ir verslo informacijos centrai

VVG – Vietos veiklos grupės

TID – Transporto investicijų direkcija

KPD – Kultūros paveldo departamentas

NVO – Nevyriausybinės organizacijos

IVPK – Informacinės visuomenės plėtros komitetas