PATVIRTINTA

Kėdainių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. vasario 22 d.

įsakymu Nr. AD-1-169

VIETOS BENDRUOMENIŲ METŲ VEIKSMŲ PLANAS

Vietos bendruomenių metų veiksmų plano tikslas – pažymėti Vietos bendruomenių metus Kėdainių rajono savivaldybėje, pabrėžiant vietos bendruomenių svarbą stiprinant gyventojų pilietinį aktyvumą ir dalyvavimą vietos savivaldoje, formuoti vietos bendruomenių plėtrai palankią aplinką ir gerinti viešąją nuomonę apie vietos bendruomenes ir jų veiklą.

| Eil. Nr. | Priemonės, renginio pavadinimas | Vykdymo terminas | Atsakingi vykdytojai |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Vietos bendruomenių metų viešinimo darbai |  |  |  |
| 1. | Rajono savivaldybės svetainėje www.kedainiai.lt viešinti Vietos bendruomenių metų ženklą | 2016 metų 1˗4 ketv. | Rajono savivaldybės administracija |
| 2. | Parengti, skelbti ir nuolat atnaujinti Vietos bendruomenių metų renginių kalendorių | 2016 metų 1˗4 ketv. | Rajono savivaldybės administracija, Kėdainių rajono VVG, Kėdainių miesto VVG |
| 3. | Teikti informaciją, rengti reportažus, straipsnius apie vietos bendruomeninių organizacijų veiklą, renginius ir gerąją patirtį | 2016 metų 1˗4 ketv. | Rajono savivaldybės administracija, Kėdainių rajono VVG, Kėdainių miesto VVG |
| II. Pagrindiniai Vietos bendruomenių metų renginiai |  |  |  |
| 4. | Organizuoti susitikimus-pasitarimus su rajono bendruomeninių organizacijų vadovais ir seniūnaičiais, skirtus bendradarbiavimo stiprinimui užtikrinant vaikų saugumą šeimose ir pasirengimui vykdyti perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų | 2016 metų 1˗4 ketv. | Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, rajono seniūnijos |
| 5. | Įgyvendinti Lietuvos mažosios kultūros sostinės programą | 2016 metų 1˗4 ketv. | Josvainių bendruomenės centras |
| 6. | Organizuoti Kultūros ir meno dienas rajono seniūnijose | 2016 metų 2 ketv. | Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Švietimo ir kultūros skyrius, rajono kultūros centrai |
| 7. | Organizuoti Kėdainių rajono seniūnijų spartakiadą | 2016 metų 2 ketv. | Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Sporto ir turizmo skyrius |
| 8. | Organizuoti Kėdainių rajono geriausio socialinio darbuotojo rinkimus | 2016 metų 3 ketv. | Rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius |
| 9. | Dalyvauti Lietuvos bendruomenių sąskrydyje | 2016 metų 3 ketv. | Kėdainių rajono VVG, Kėdainių miesto VVG |
| 10. | Organizuoti rajono bendruomeninių organizacijų sąskrydį–šventę „Baltos staltiesės diena“ | 2016 m. metų 3 ketv. | Josvainių seniūnijos bendruomeninės organizacijos, Kėdainių rajono VVG, Kėdainių miesto VVG |
| 11. | Įkurti vietos bendruomenių draugystės parką (nuo kiekvienos bendruomeninės organizacijos pasodinti po medį) | 2016 metų 2˗3 ketv. | Kėdainių rajono VVG |
| 12. | Organizuoti rajono vaikų ir jaunimo vasaros spartakiadą | 2016 metų 3 ketv. | Asociacija Beržų bendruomenė, Kėdainių rajono VVG |
| 13. | Organizuoti kaimo bendruomenių mėgėjų meno kolektyvų varžytuves | 2016 metų 3 ketv. | Kėdainių rajono VVG |
| 14. | Organizuoti konferenciją „NVO socialinio verslo pradžia Kėdainiuose“ | 2016 metų 4 ketv. | Kėdainių rajono VVG |
| 15. | Organizuoti šeimų šventę (advento vakaronę su amatų muge ir edukaciniais užsiėmimais) | 2016 metų 4 ketv. | Kėdainių rajono VVG |
| 16. | Organizuoti rajono nevyriausybinių organizacijų forumą | 2016 metų 4 ketv. | Kėdainių rajono savivaldybės administracija, rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų taryba |
| 17. | Organizuoti išvyką rajono bendruomeninių organizacijų nariams | 2016 metų 4 ketv. | Kėdainių rajono VVG |
| III. 2015–2016 mokslo metai – Mokyklų bendruomenių metai: mokyklų ir vietos bendruomenių bendradarbiavimo renginiai |  |  |  |
| 18. | Organizuoti vietos bendruomeninių organizacijų narių ir mokinių susitikimus – pokalbius „Mano sėkmės istorija“ | 2016 metų 2˗4 ketv. | Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, Kėdainių rajono mokinių taryba |
| 19. | Organizuoti mokymus „Savanorystė: kodėl svarbu padėti kitam? Kaip galėtume padėti?“ | 2016 metų 3˗4 ketv. | Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, Kėdainių rajono mokinių taryba |
| 20. | Organizuoti konkursą „Bendruomeniškiausia metų mokinių savivaldos institucija“ ir sukurti filmuką apie bendruomeniškiausią mokinių savivaldos instituciją | 2016 metų 2˗4 ketv. | Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, Kėdainių rajono mokinių taryba |

__________________________________